**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***„Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná“***

uzavřené

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav

Adresa: nám. T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ: 01312774 / (není plátcem DPH)

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**   **COLAS CZ, a.s.**

**Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**

zastoupený: panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti

Jih, na základě plné moci (založena v nabídce na VZ)

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jižní

Morava , mobil: xxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ 26177005 / CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. V Doba plnění , odstavec 6. následovně:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
2. Termín předání a převzetí staveniště: **3.10. 2016**
3. Termín zahájení stavebních prací: **10.10**.**2016**
4. Termín dokončení stavebních prací: **31.5.2017**
5. Termín předání a převzetí díla:nejpozději do **10.7.2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel ( 2x KPÚ, 2x Pobočka Břeclav) a 2 zhotovitel.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne: 25.8.2016 |  |
|  |  |
| Ing. Jan Ševčík  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Jihomoravský kraj | Michal Altrichter  ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. |