**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č.: MAR-S-003-24**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“)

**číslo smlouvy objednatele: A-004137-00**

1. **Smluvní strany**
	1. **Objednatel: Město Sušice**

Sídlo: Náměstí Svobody 138, Sušice I, , PSČ 342 01

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Zastoupený:

* ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
* ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, investiční technik odboru majetku a rozvoje města Sušice

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Tel. / E-mail:   XXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXX

*dále jen „****objednatel****“ na straně jedné*

* 1. **Zhotovitel: TRASKO, a.s.**

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464

Zastoupený:

* ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva
* ve věcech technických: Jan Honek

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Tel. / E-mail: 517 343 999 / trasko@trasko.cz

 *dále jen „****zhotovitel****“ na straně druhé*

dále společně též jen „**smluvní strany**“

1. **Základní ustanovení a předmět dodatku č. 1**
	1. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele A-004137-00, ze dne 6.8.2024 (dále jen „dodatek“), se prodlužuje termín dokončení díla, oproti termínu, sjednanému ve výše uvedené smlouvě o dílo. Původně sjednaný termín byl 12/2024, nově sjednávaný formou dodatku č. 1 je únor 2025.
	2. Tento dodatek mění pouze **jediné ustanovení** smlouvy o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele A-004137-00, ze dne 6.8.2024:

***3. Termín provedení díla***

***3.2. Zhotovitel dílo provede do konce února 2025.***

* 1. **Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele A-004137-00, ze dne 6.8.2024 zůstávají v platnosti.**
1. **Závěrečná ujednání**
	1. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen v elektronické podobě.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek podepisují.
	4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele MAR-S-003-24/ č. objednatele A-004137-00, ze dne 6.8.2024, bylo schváleno radou města Sušice dne 2.12.2024, usnesením č. 725.

V Sušici Ve Vyškově

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**za objednatele Město Sušice za zhotovitele TRASKO, a.s.**

Bc. Petr Mottl, starosta Petr Kapounek, předseda představenstva