- č.j.: NPU-430/ 106510/2024

- DODATEK Č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 3004H1230039 ze dne 20. 12. 2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, náměstek ředitele

Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství Luňáček s.r.o.

IČO: 			28100476

DIČ: 			CZ28100476

Se sídlem:  		Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice

Zastoupený:  		xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jednatelem

Doručovací adresa:

Novohradská 1682

370 08 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230039, 
č.j. NPÚ- 430/110951/2023 a dod.č.1, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou oplocení zámeckého parku – 2. etapa – změna č.3 – úsek B“

- V souladu s čl. VI. odst. 5, uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

- V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla 
a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci 
a dokončení díla. Tyto práce není možné dokončit v předpokládaném termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že práce budou dokončeny v termínu do 31. 5. 2025.

- Smluvní strany se za účelem zhotovení změny rozsahu díla (řešeno formou dodatku č. 2 na základě změnového listu č. 1.) dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy

- Článkem. II. odst. 1.1. smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. I. odst. 1.1. ruší a nahrazuje tak, že nově čl. I1. čl. odst. 1.1. zní takto:

- Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oplocení zámeckého parku – 2. etapa – změna č.3 – úsek B“, specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci:

- projektová dokumentace: NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oplocení zámeckého parku – 2 etapa – změna č.3 – úsek B, zpracoval Ateliér Heritas s.r.o., projektant xxxxxxxxx, č. zakázky: květen 2023, vč. soupisu prací – položkový rozpočet

- zadávací dokumentace VZ

- závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení památkové péče č.j. KUJCK 91281/2022,

- cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací

- změnový list č. 1.

Článek III.

Předmět dodatku – doba a místo plnění

- Tímto dodatkem se mění čl. III.,odst. 1.b. doba dokončení díla a to tak, že

Čl. III.,Odst. 1b/:

Doba pro dokončení díla:    do 31. 12. 2024

se mění a nově zní Čl. III.,Odst. 1b/: takto:

B/ Doba pro dokončení díla: do 31.  5. 2025

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

- Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele, dodatku č.1. ve výši 952.177,97 Kč bez DPH + 199.952,37 Kč DPH = 1,152.135,34 Kč včetně DPH

- Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 mění, a to tak, že nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnového listu č. 1  sjednané pevnou cenou ve výši:

1,076.293,33 bez DPH

Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 124.115,36 bez DPH, + 26.064,23 DPH = celkem 150.179,59 Kč včetně DPH.

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. I. smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení:

- Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1230039 ze dne 20. 12. 2023 a dod. č.1 zůstávají beze změny.

- Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Českých Budějovicích dne 5. 12. 2024   	V Českých Budějovicích dne 5. 12. 2024

Za zhotovitele:	Za objednatele:

___________________________	_____________________________

xxxxxxxxx	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Jednatel  	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

v.z. Ing. Josef Masaryk

Seznam příloh: ZL č.1.