**Dodatek č. 1**

 **ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.09.2024**

Smluvní strany

**město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

IČO: 00242098

DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)

zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram

č. účtu: 27-521732389/0800

kontaktní osoby: ve věcech technických – Šárka Krůtová, DiS., tel. 776 785 781, e-mail: krutova@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

obchodní jméno: **AWOCADO s. r. o.**

se sídlem: Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové

IČO: 28989121

DIČ: CZ28989121

zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 27434

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4717685359/0800

kontaktní osoby: Miloš Tomek, jednatel

kontakt: tel. 603 735 785, e-mail: milos.tomek@lesnisvet.cz

na straně druhé jako **zhotovitel**

**I. Úvodní ustanovení**

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 27.09.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 16/60/2024/RM dne 22.05.2024.

 **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se v důsledku nepředpokládaných změn dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku 5 odst. 5.2 smlouvy (Termín plnění) nově zní:

**Termín dokončení a předání díla: 31.03.2025**

1. Ustanovení článku 7 odst. 7.3 smlouvy (cena díla) nově zní:

**Platba za dílo bude uhrazena Zhotoviteli předem se splatností do 31.12.2024, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem min. 3 pracovní dny před splatností. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. O předání díla smluvními stranami vyhotoví písemný protokol (předávací protokol).**

**III. Závěrečná ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
	2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
	4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
	5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
	6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 03.12.2024 usnesením číslo 8/66/2024/RM.

v Dobříši 04.12.2024 v Hradci Králové 04.12.2024

za objednatele za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda v. r. Miloš Tomek v. r.

starosta města jednatel