DODATEK č.2

SMLOUVY O DÍLO č. KRN/SOD/19/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne 15.11.2023

**na stavbu „Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem“**

I.

Smluvní strany

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

sídlo: I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupená: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitel

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

Bankovní spojení: ČS, a.s., expozitura Krnov

č.ú.: xxxxxxx/xxxx

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

**První KEY - STAV, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupená: Romanem Michlíčkem. předsedou představenstva

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: xx-xxxxxxxx/xxx

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2023 smlouvu o dílo na stavbu **„Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem“** (dále jen „smlouva “).
2. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude nezbytné provést vícepráce spočívající v daném popsaném přehledu - výplně otvorů dle posledního aktualizovaného výpisů prvků, změna tvaru základu - vnější roh budovy, nový základ před hlavním vstupem do budovy, nová ležatá kanalizace, bourání ŽB zídky. K výše uvedeným vícepracím se nebude naopak provádět bednění kulatého rohu budovy, který se nahrazuje pravoúhlým tvarem budovy.
3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací a méněprací dle čl. V. odst.3 smlouvy dohodly
na změně termínu dokončení díla a změně ceny.
5. Změnové listy prošly kontrolou TDI a ten souhlasí s jejich věcností a cenovou kalkulací.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III odst.1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění: „Rozsah stavby se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č.2 k této smlouvě“.

2. V čl. IV. odst.1 smlouvy se prodlužuje doba plnění, dosavadní text se ruší a nahrazuje takto: „**Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 26. 2. 2025 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli**“.

3. Cena sjednaných víceprací činí 1 337 045,56 Kč bez DPH a cena sjednaných méněprací činí 3 275 Kč bez DPH.

4. V čl. V. odst. 1 se **cena za dílo navyšuje o cenu sjednaných víceprací a snižuje o cenu sjednaných méněprací a nově činí 29.845.414,01 Kč bez DPH.**

**Slovy: Dvacetdevětmiliónůosmsetčtyřicetpěttisícčtyřistačtrnáctkorunajedenhaléř.**

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla celkem dle základní SoD: 27.976.383,45 Kč**

**Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 činí: 535.260,-- Kč**

**Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 činí: 1.333.770,56 Kč**

**Cena díla celkem dle SoD vč. dodatku č. 2: 29.845.414,01 Kč**

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. KRN/SOD/19/2023 ze dne 15.11.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1: Změnové listy č.04 – č.08

V Krnově dne

|  |  |
| --- | --- |
|  ……………………………….. | ……………………………….. |
| za objednateleMUDr. Ladislav Václavec, MBAředitel | za zhotoviteleRoman Michlíčekpředseda představenstva  |