Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“

I.

Smluvní strany

**Objednatel:**

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace

Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou

IČO: 71216642

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Ricka Karel s.r.o.**

se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 13716

zastoupen: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, Karel Ricka

IČO: 64087379

DIČ: CZ64087379

bankovní spojení: xxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění, které nebylo možno předvídat.
2. Při realizaci díla byly zjištěny nesoudržné a poškozené části hydroizolace ve zpětném spoji objektu a s tím spojené vzlínání dešťových vod do zdiva objektu.
3. Práce související s opravou stávající hydroizolační vrstvy jsou klasifikovány jako vícepráce v hodnotě:

+ 825 804,16 Kč bez DPH

1. Na základě výše uvedeného dojde ke změně ceny díla a smluvní strany se dohodly v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, na provedení více prací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku. S ohledem na shora uvedené se dohodly na nové ceně díla **8 824 077,19 Kč bez DPH**.
2. V rámci projektu č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008545 „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“ se jedná o **neuznatelný náklad**.

**III.**

**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 ve znění dodatků č. 1 ze dne 24. 10. 2024 a č. 2 ze dne 27. 11. 2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1:

Položkový rozpočet víceprací

V Ostravě – Porubě V Hlučíně

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za objednatele za zhotovitele

 Ing. Simona Malinová Ing. Tomáš Ricka

 ředitelka jednatel