**Stání plavidel Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby**

**Investiční akce s RN do 100 mil. Kč, ISPROFOND 5005540002**

**POLOŽKA:** Stání plavidel Brandýs nad Labem

**(číslo projektu 5215530028)**

 **SMLOUVA O DÍLO**

**Evidenční číslo OBJEDNATELE: SML-2024-016-VZ**

Č.j. ŘVC/506/2024/OVZ-10

 **Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/0015/31/2024**

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána

mezi

**Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR**

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: XXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXX

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: XXXXXXXX, XXXXXXXX,

Petr Sedlák

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a

**název: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

bankovní spojení: XXXXXXXX., č. ú: XXXXXXXX

zastoupen: XXXXXXXX, jednatelem

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: **Stání plavidel Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby,** číslo projektu **5215530028**, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, položka **Investiční akce s RN do 100 mil. Kč**, ISPROFOND **5005540002** bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **48 450 055,95** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název stavby** | **Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH** | **DPH** | **Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH** |
|  | **(a)** | **(b)** | **(c) = (a) + (b)**  |
| **Ochranné stání**  | **12 303 156,81** | **2 583 662,93** | **14 886 819,74** |
| **Stání pro osobní lodní dopravu (OLD)** | **26 216 899,14** | **5 505 548,82** | **31 722 447,96** |
| **Vedlejší a ostatní náklady (VON)** | **9 930 000,00** | **2 085 300,00** | **12 015 300,00** |
| **Stání plavidel Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby - Cena celkem**  | **48 450 055,95** | **10 174 511,75** | **58 624 567,70** |

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

**dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel** takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **Stání plavidel Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby,** ev. č. **SML-2024-016-VZ** dle Věstníku veřejných zakázek NEN: N006/24/V00022289 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)[[1]](#footnote-1)
3. Příloha a oceněný soupis prací – Výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky[[2]](#footnote-2)
5. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky[[3]](#footnote-3)
6. Technická specifikace[[4]](#footnote-4)
7. Výkresy[[5]](#footnote-5) a
8. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
	* Kontrolní kniha stavby
	* Publicita
	* Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
	* Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
	* Stavební povolení
	* Vzorový formulář – vzor bankovních záruk
	* Koordinační smlouva s Povodí Labe, s.p.
	* Smlouvy s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Základní datum je 2.9.2024

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavírána elektronicky. Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi smluvními stranami do této Smlouvy.

PODEPSÁN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PODEPSÁN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů Jméno: XXXXXXXX

Funkce: ředitel Funkce: jednatel

za Objednatele za dodavatele/Zhotovitele

**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**

**Příloha**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název díla: **Stání plavidel Brandýs nad Labem – zhotovitel stavby**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky.**

| **Název článku Smluvních podmínek** | **Číslo článku Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| --- | --- | --- |
| Technické zadání | 1.1.2 | Souhrnná technická zpráva, Průvodní zpráva. |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.Kunětická 2679, Pardubice 530 09 |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Do 14 kal. dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 7 měsíců |
| Sekce | 1.1.25 | není |
| Faktura | 1.1.27 | Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. |
| Záruční doba | 1.1.30 | Délka záruční doby v měsících. Minimální hodnota požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty bez výjimek. |
| Doba pro uvedení do provozu  | 1.1.37 | Min. **14 dnů** před termínem doby pro dokončení díla. |
| Hierarchie smluvních dokumentů  | 1.3 | 1. Smlouva o dílo
2. Příloha
3. Zvláštní podmínky
4. Obecné podmínky
5. Technická specifikace
6. Výkresy
7. Nabídková projektová dokumentace
8. Výkaz výměr
 |
| Právo  | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Sociální odpovědnost | 1.7 | a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,c) zajistit možnost zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele. |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Výzva k zahájení činnosti od správce stavby |
| Pověřená osoba | 3.1 | Ing. Jiří Dvořák |
| Zástupce objednatele | 3.2  | Správce stavby |
| Obecné povinnosti | 4.1.4 | Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita.  |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Ne |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Zajištění kvality | 4.5 | Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele.  |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, vedoucí projektu Ing. Milan ČernýProjektová dokumentace obsahuje:Stání pro osobní lodní dopravu (OLD).Seznam SO a PS, na které je požadováno zpracování RDS zhotovitelem:SO 1101 Úprava pobřežní komunikaceSO 1201 Přístavní zeďSO 1351 Úprava koryta LabeSO 1401 Přípojka NNPS 1501 Elektroobjekty stání osobní lodní dopravyPS 1502 Plavební znaky státní osobní lodní dopravyPROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01Projektová dokumentace obsahuje:Ochranné stání. Seznam SO, na které je požadováno zpracování RDS zhotovitelem:SO 01.1 Ochranné stáníSO 01.2 Plavební značení |
| Rizika objednatele | 6.1 | t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít.  |
| Harmonogram | 7.2 | Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, kterýmusí obsahovat informace:a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. výroba, zemní práce, základy mostního pilíře, dřík atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,g) průvodní zprávu obsahující:(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.Harmonogram je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xc4 |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | **Věcný milník č. 1 - realizace výstavby**- Po zveřejnění v reg. Smluv zhotovitelské smlouvy ev. č.: SML-2024-016-VZ. **- Vypracování RDS zhotovitele do 6 týdnů** od výzvy k zahájení činnosti od správce stavby.  |
| Zkušební provoz | 7.7 | Ano. Rozsah Zkušebního a ověřovacího provozu vzejde z ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem stavby v průběhu realizace. Bude zakončeno zápisem. |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 7.8 | Ano. Rozsah ověření funkčnosti díla vzejde z ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem stavby v průběhu realizace. Bude zakončeno zápisem. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Cenová soustava | 10.2 | OTSKP |
| Smluvní cena a oceňování díla | 11.1 | Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou specifikovány ve Výkazu výměr v Hlavě VI a IX. |
| Měsíční vyúčtování | 11.2 | Měsíční periodicita bude podle schváleného Harmonogramu plateb. Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xc4. Zhotovitel je dále povinen v rámci vyúčtování předložit harmonogram včetně předpokládaného a skutečného čerpání v elektronické podobě ve formátu \*.xc4 |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),30 % průběžné platby |
| Měna  | 11.7 | Koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží(i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a(ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“ |
| Výzisky | 11.10 | Předmětná stavba neobsahuje výzisky. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 g) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 h) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 i) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 12.5 j) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 k) | Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 12.5 l) | Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 m) | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2. | Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol / plavebních komor menšího rozsahu (do 30 mil. Kč):Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky.  |
|  | 14.2 | Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol / plavebních komor menšího rozsahu (do 30 mil. Kč):Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců- pojištění okolního majetku - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle |
|  | 14.2 | Pojištění odpovědnostiMinimální limit 20 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Ing. Roman Krupička, jednatel

**Příloha k nabídce**

**- POSTUP PŘI Variacích -**

1. Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
7. Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

|  |
| --- |
| **Změnový list (součást Přílohy k nabídce)**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: **?.** |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: [doplňte] |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. |  | Příjemce |  |   |   |
|   |   | Rozpis ocenění změn položek |  |   |  |   | 1 |  | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 2 |  | Zhotovitel |   |
|   |   |  |  |   |  |   | 3 |  | Projektant |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   | 4 |  | Supervize |   |
|   |   |  |  |   |  |   |  [doplňte dle potřeby] |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Iniciátor změny: [doplňte – buď Zhotovitel nebo Objednatel] |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. |
|  | ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |
|  | ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** |
|  | **B. *Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).*** |
|  | **C. *Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:***  |
|  | **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů** |
|  | **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku**  |
|  | **D. *Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:***  |
|  | **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat**  |
|  | **b) nemění celkovou povahu zakázky**  |
|  | **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** |
|  | **E. *Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:***  |
|  | **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám**  |
|  | **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší**  |
|  | **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší**  |
|  | **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality**  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Projektant (autorský dozor): | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Garant smlouvy objednatele: | jméno |  |  datum |   |   | Podpis |   |   |
|   | Supervize: | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   | Zástupce Objednatele (Správce stavby): | jméno |   | datum |  |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|
|  | *číslo smlouvy:***SML-2024-016-VZ** | *předpokládaný výdaj v Kč* |  | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |  |
|  | *týká se bodu:*  | *Kč vč. DPH* |  |  |  |  |  |  |
|   |  **Objednatel:** | Ing. Jiří Dvořák |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Ing. Jaromír Manďák |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **Příkazce operace:** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Ing. Romana Kahánková |   | datum |   | Podpis |  |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel:** | Ing. Lubomír Fojtů |   | datum |   | Podpis |  |  |
|   |  **Zhotovitel:** | jméno |   | datum |   | Podpis |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |   |

1. Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. [↑](#footnote-ref-5)