Dodatek č. 1 KE smlouvĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele DP/2584/2024/La,
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
MAREK+MLÉČKA ARCHITEKTI s.r.o.

se sídlem Polívkova 682/29, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

jejímž jménem jedná: Ing. arch. Jiří Marek, jednatel
IČ: 08685851
DIČ: CZ08685851
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2002748003/2010

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89212
jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné
a

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé
a to v následujícím znění:
I. Úvodní ustanovení

I.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.8.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. DP/2584/2024/La (dále jako „Smlouva“), v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo na projektovou dokumentaci pro stavební práce s názvem Rekonstrukce chlazení pro Transfúzní a tkáňové oddělení část Expedice a Objednatel se zavazuje řádně a včas dle podmínek Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
I.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že zhotovitel zahájil plnění v souladu se Smlouvou. Po uskutečnění kontrolního dne byly zjištěny změny v prostorových parametrech projektu ovlivňující rozpracovanou projektovou dokumentaci. Zhotovitel v souladu s ujednáním odst. II.2. Smlouvy informoval Objednatele o předpokládaném prodlení s dokončením díla.
II. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

II.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. III.1 se mění a má následující znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a Objednateli předat v následujících lhůtách či jej plnit za následujících podmínek:

Projektová dokumentace pro provedení stavby, vypracování podrobného a přesného výkazu výměr, vypracování řešení provádění Stavby za provozu místa plnění část díla určená v odst. II.3.a, b, d – nejpozději do 12.12.2024. 
Zhotovitel je povinen předložit tuto část díla Objednateli ke kontrole, a to nejpozději 10 dní před uplynutím lhůty dle první věty. Objednatel oznámí své připomínky Zhotoviteli do 3 pracovních dnů a Zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dle první věty tohoto písmene. Pokud budou připomínky takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla.“

III. Závěrečná ujednání

III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

III.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
III.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.
III.4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Olomouci dne 
V Brně dne

___________________
_____________________


za Zhotovitele
za Objednatele


MAREK+MLÉČKA ARCHITEKTI s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno


Ing. arch. Jiří Marek
MUDr. Ivo Rovný, MBA. ředitel [image: image1.png]




