Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (závazný dokument)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:			00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál

- ve věcech technických:	xxxxxxx vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací

xxxxxxx, referent

- ve věcech realizace stavby: xxxxxxx, referent

bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300

telefon / fax:			+420 554 706 111

e-mail:				posta@mubruntal.cz

datová schránka – ID:		c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

- Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sídlem: 			Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:			62360213/CZ62360213

jednající / zastoupený:		Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

- ve věcech smluvních:	xxxxxxx, ředitel oblasti Ostrava

- ve věcech technických:	xxxxxxx, stavbyvedoucí

xxxxxxx, výrobní ředitel, hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxx, projektový manažer

registrace:			spisová značka C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

bankovní spojení:		190776490297/0100

telefon / fax:			606 839 987

e-mail:				kareta@kareta.cz

datová schránka – ID:		83y5crc

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.05.2024 na realizaci díla: „Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál“ je:

- úprava ceny díla v souvislosti s upřesněním rozsahu skutečně provedených prací na stavbě vyplývající ze skutečností při provádění díla.

- Text čl. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 25.5.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

- Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 7 040 632,03 Kč (slovy sedm milionů čtyřicet tisíc šest set třicet dva korun českých, tři haléře). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Výše uvedená změna je důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo	6 569 189,55 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	+ 471 442,48 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH	7 040 632,03 Kč

II.

Ostatní podmínky

- Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna osoby stavbyvedoucího, změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 a změna doby plnění díla, v návaznosti na změnu ceny díla.

- Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 20.11.2024, pod č. usnesení 1879/43R/2024.

- Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu MNP/VCP

V Bruntále, dne	V Bruntále, dne

Objednatel:					Zhotovitel:

_________________________			_____________________

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA			Ing. Marek Němec

1. místostarosta města Bruntál 			jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby:

„Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál“

OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

ZHOTOVITEL:	Kareta s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, Miroslav Viktorin

PROJEKTANT:	Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt, Na Šibeniku 227/42, 779 00 Olomouc

TECHNICKÝ DOZOR:	Ing. Lenka Švrčková, Město Bruntál

ZMĚNA:

- SO 101 Komunikace

  - Infiltrační postřik (MNP)

  - Sanace podkladu (VCP)

  - Navýšení plochy recyklace (VCP)

  - Změna kanalizace (VCP)

  - Oprava stávající šachty (VCP)

- SO 401 Veřejné osvětlení:

  - Úprava vedení VO (VCP)

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY:

| Neprovedené práce a dodávky (méněpráce) | Práce nad rámec VV (vícepráce) |
| --- | --- |
| 1. SO 101 Komunikace: 1.1 infiltrační postřik (- 11 748 Kč bez DPH) | 1. SO 101 Komunikace: (+ 378 000,78 Kč bez DPH) 1.2 Sanace podkladu (+ 36 652,98 Kč bez DPH) 1.3 Navýšení plochy recyklace (+ 193 720,99 Kč bez DPH) 1.4 Změna kanalizace (+ 124 057,25 Kč bez DPH) 1.5 Oprava stávající šachty (+ 23 569,56 Kč bez DPH) 2. SO 401 Veřejné osvetlění (+105 189,70 Kč bez DPH) 2.1 Úprava vedení VO |
| Zdůvodnění změn: 1. SO 101 Komunikace - Infiltrační postřik (MNP) Infiltrační postřik nebyl použit v souladu s TKP kap. 7, kde není dovoleno použití infiltračního postřiku pod vrstvu RS CA Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Sanace podkladu (VCP) Po frézování byla zjištěn nevhodný materiál podkladní vrstvy komunikace, byla provedena sanace tohoto nevhodného podkladního materiálu štěrkodrtí 0/63 rozsahu 63,12 m2. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Navýšení plochy recyklace podkladu Byl prodloužen úsek, kde byla provedena recyklace podkladu, projekt předpokládal výskyt žulových kostek pod krytovými vrstvami komunikace v km 0,000 – 0,200, po frézování bylo zjištěno, že kostky se vyskytují v km 0,000 – 0,100. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Změna kanalizace Stávající uliční vpust naproti V9 byla využita k odvodnění komunikace oproti projektu, který počítal pouze s výškovou úpravu, přičemž vpust by byla umístěna za obrubou a neplnila by svou funkci. Z důvodu špatného stavu potrubí bylo nutno obnovit napojení této stávající uliční vpusti do šachty a uliční vpust V9 byla napojena příčným překopem přes komunikaci namísto podélně, a to z důvodu zkrácení délky napojení. Dále bylo nutné přizpůsobit výškové a směrové vedení přípojek UV 1-8 z důvodu křížení se stávajícím plynovým vedením. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - Oprava stávající šachty Při frézování byla pod vozovkou v km 0,290 objevena šachta, která nebyla zaznamenána v podkladech správců sítí, projekt ji tedy neřešil. Vzhledem ke stavebnímu stavu šachty bylo nutno ji opravit, aby následně nedošlo k porušení nově opravené komunikace. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. - SO 401 Veřejné osvětlení - Úprava vedení VO Důvod: z požadavku objednatele bylo na žádost správce VO doplněno napojení nového vedení VO až do stávajících stožárů VO. Při napojení vedení VO spojkami v zemi dle původního záměru projektu vznikají časté poruchy VO. Dále byly doplněny výložníky chybějící v rozpočtu stavby. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. |  |
| Vliv změn na konečný termín: Bez vlivu na termín |  |
| Příloha ZL: Změnové rozpočty vícepráce/méněpráce (VCP/MNP) |  |
| Cena odpočtu (MNP) – bez DPH: 1.1 - 11 748 Kč Celkem: - 11 748,- Kč | Cena přípočtu (VCP) - bez DPH: - 378 000,78 Kč - 36 652,98 Kč - 193 720,99 Kč - 124 057,25Kč - 23 569,56 Kč - 105 189,70Kč Celkem: 483 190,48 Kč |
| Celková změna: 494 938,48 Kč bez DPH |  |
| Rozdíl v ceně: 471 442,48 Kč bez DPH |  |
| Konečná cena díla po úpravě bez DPH: SoD: 6 569 189,55 Kč bez DPH Práce dle tohoto ZL1: + 471 442,48 Kč bez DPH Celkem: 7 040 632,03 Kč bez DPH |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 985 378,43 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 494 938,48 Kč bez DPH, tzn.7,53 % Zůstatek ZL č. 1: 490 439,95 Kč bez DPH, tzn. 7,47 % |  |

SEZNAM PŘÍLOH:

- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část

Projektant:                                                                                Datum:

Objednatel:                                                                               Datum:

Zhotovitel:                                                                                 Datum:

Technický dozor:                                                                      Datum:

| KRYCÍ LIST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |
| Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |
|  | Základní cena: |  |  |  |
|  | Celkem Kč bez DPH: |  | 471 442,48 |  |
|  | DPH 21%: |  | 99 002,92 |  |
|  | Celkem Kč s DPH: |  | 570 445,40 |  |
|  | Měrné jednotky: |  | KS |  |
|  | Počet měrných jednotek: |  | 1,00 |  |
|  | Náklad na měrnou jedn.: |  | 471 442,48 |  |
| Vypracoval zadání: |  |  | Vypracoval nabídku: |  |
| Datum zadání: | 13.11.2024 |  | Datum vypracování nabídky: | 13.11.2024 |

| Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekapitulace |  |  |  |
| Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  |  |
|  |  |  | Odbyt |
| N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  | 471 442,48 |
| - 1-1 - SO 101 - Komunikace |  |  | - 366 252,78 |
| - 1.1 - Infiltrační postřik (MNP) |  |  | - -11 748,00 |
| - 1.2 - Sanace podkladu |  |  | - 36 652,98 |
| - 1.3 - Navýšení plochy recyklace |  |  | - 193 720,99 |
| - 1.4 - Změna kanalizace |  |  | - 124 057,25 |
| - 1.5 - Oprava stávající šachty |  |  | - 23 569,56 |
| - 2-1 - SO 401 - Veřejné osvětlení-soupis prací |  |  | - 105 189,70 |
| - 2.1 - Úprava vedení VO (VCP) |  |  | - 105 189,70 |
| Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  |  |

| Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N24-308.057 - Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál změny 1 rozdělení akt 1 |  |  |  |  |  |  | 471 442,48 |  |
| - 1-1 - SO 101 - Komunikace |  |  |  |  |  |  | - 366 252,78 |  |
| - 1.2 - Sanace podkladu |  |  |  |  |  |  | - 36 652,98 |  |
| - 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  |  |  |  | - 19 774,23 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 049N | - 564831011 | - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm | - M2 | - 14,56 | - 170,00 | - 2 475,20 |  |
|  | - 052N | - 564811011 | - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm | - M2 | - 27,20 | - 93,80 | - 2 551,36 |  |
|  | - 39 | - 564871116 | - Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | - M2 | - 63,12 | - 217,00 | - 13 697,04 |  |
|  | - 48 | - 998225111 | - Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živičným | - T | - 50,03 | - 21,00 | - 1 050,63 |  |
| - 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  | - 16 878,75 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 032N | - 113107163 | - Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | - M2 | - 21,36 | - 91,50 | - 1 954,44 |  |
|  | - 033N | - 113107164 | - Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | - M2 | - 41,76 | - 124,00 | - 5 178,24 |  |
|  | - 12 | - 162551108 | - Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | - M3 | - 21,75 | - 163,00 | - 3 545,58 |  |
|  | - 14 | - 171201231 | - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | - T | - 39,15 | - 110,00 | - 4 306,90 |  |
|  | - 32 | - 181951112 | - Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | - M2 | - 63,12 | - 30,00 | - 1 893,60 |  |
| - 1.3 - Navýšení plochy recyklace |  |  |  |  |  |  | - 193 720,99 |  |
| - 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  |  |  |  | - 193 720,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 35 | - 567521121 | - Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2 | - M2 | - 653,25 | - 55,00 | - 35 928,75 |  |
|  | - 36 | - 567522123 | - Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem. kamenivem tl přes 170 do 180 mm pl přes 1000 do 3000 m2 | - M2 | - 653,25 | - 63,00 | - 41 154,75 |  |
|  | - 37 | - 58522110 | - cement portlandský směsný CEM II 42.5MPa | - T | - 10,82 | - 3 650,00 | - 39 486,80 |  |
|  | - 38 | - 11162540 | - emulze asfaltová obalovací pro použití za studena | - T | - 5,41 | - 14 200,00 | - 76 809,93 |  |
|  | - 48 | - 998225111 | - Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým betonovým nebo živičným | - T | - 16,23 | - 21,00 | - 340,77 |  |
| - 1.4 - Změna kanalizace |  |  |  |  |  |  | - 124 057,25 |  |
| - 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  | - 2 693,83 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 112 | - 113106186 | - Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl do 50 m2 | - M2 | - 24,32 | - 68,00 | - 1 653,76 |  |
|  | - 114N | - 976085211 | - Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 | - KUS | - 1,00 | - 77,60 | - 77,60 |  |
|  | - 120 | - 997221151 | - Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m | - T | - 9,44 | - 102,00 | - 962,47 |  |
| - 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  |  |  |  | - 53 485,14 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 096N | - 871351101 | - Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 225 x 8,6 mm | - M | - 31,50 | - 177,00 | - 5 575,50 |  |
|  | - 097N | - 286120070 | - trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 | - M | - 33,08 | - 881,00 | - 29 139,08 |  |
|  | - 098N | - 877350320 | - Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | - KUS | - 1,00 | - 508,00 | - 508,00 |  |
|  | - 099N | - 286114330 | - odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87° | - KUS | - 1,00 | - 590,00 | - 590,00 |  |
|  | - 88 | - 451573111 | - Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | - M3 | - 5,07 | - 877,00 | - 4 443,32 |  |
|  | - 90 | - 871311101 | - Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6.2 mm | - M | - 11,60 | - 224,00 | - 2 598,40 |  |
|  | - 91 | - 28612001 | - trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 | - M | - 12,18 | - 370,00 | - 4 506,60 |  |
|  | - 95 | - 998276101 | - Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | - T | - 8,42 | - 727,00 | - 6 124,25 |  |
| - 1 - zemní práce |  |  |  |  |  |  | - 67 878,28 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 019 | - 132212331 | - Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | - M3 | - 3,30 | - 1 270,00 | - 4 191,00 |  |
|  | - 020 | - 175111101 | - Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | - M3 | - 0,60 | - 603,00 | - 361,80 |  |
|  | - 021 | - 583373080 | - štěrkopísek frakce 0/2 | - T | - 1,20 | - 537,00 | - 644,40 |  |
|  | - 12 | - 162551108 | - Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | - M3 | - 40,26 | - 163,00 | - 6 561,97 |  |
|  | - 14 | - 171201231 | - Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | - T | - 72,46 | - 110,00 | - 7 970,99 |  |
|  | - 17 | - 174101101 | - Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | - M3 | - 42,68 | - 109,00 | - 4 651,68 |  |
|  | - 18 | - 583441970 | - štěrkodrť frakce 0/63 | - T | - 93,89 | - 320,00 | - 30 043,90 |  |
|  | - 9 | - 132251253 | - Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | - M3 | - 36,96 | - 364,00 | - 13 452,53 |  |
| - 1.5 - Oprava stávající šachty |  |  |  |  |  |  | - 23 569,56 |  |
| - 81 - Potrubí z trub betonových |  |  |  |  |  |  | - 23 569,56 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 088N | - 899R1 | - Vyčištění stávající kanalizační šachty v km 0,290 včetně odvozu a poplatku za skládku | - M3 | - 1,57 | - 5 320,00 | - 8 352,40 |  |
|  | - 089N | - 899311112 | - Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg | - KUS | - 1,00 | - 563,00 | - 563,00 |  |
|  | - 090N | - 552410170 | - poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz | - KUS | - 1,00 | - 4 270,00 | - 4 270,00 |  |
|  | - 091N | - 592240130 | - prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm | - KUS | - 3,00 | - 344,00 | - 1 032,00 |  |
|  | - 092N | - 452112112 | - Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže | - KUS | - 3,00 | - 910,00 | - 2 730,00 |  |
|  | - 093N | - 899R2 | - Dodávka a montáž ocelové přechodové desky na stávající nalezenou šachtu | - KUS | - 1,00 | - 6 320,00 | - 6 320,00 |  |
|  | - 87 | - 998274101 | - Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | - T | - 0,49 | - 623,00 | - 302,16 |  |
| - 1.1 - Infiltrační postřik (MNP) |  |  |  |  |  |  | - -11 748,00 |  |
| - 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  |  |  |  | - -11 748,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 42 | - 573191111 | - Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | - M2 | - -1 958,00 | - 6,00 | - -11 748,00 |  |
| - 2-1 - SO 401 - Veřejné osvětlení-soupis prací |  |  |  |  |  |  | - 105 189,70 |  |
| - 2.1 - Úprava vedení VO (VCP) |  |  |  |  |  |  | - 105 189,70 |  |
| - 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  | - 31 591,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 019 | - 35436315 | - hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm | - KUS | - 2,00 | - 435,00 | - 870,00 |  |
|  | - 020 | - 210812033 | - Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | - M | - 59,00 | - 31,00 | - 1 829,00 |  |
|  | - 021 | - 210220022 | - Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě | - M | - 23,00 | - 64,00 | - 1 472,00 |  |
|  | - 022 | - 210950202 | - Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | - M | - 59,00 | - 13,00 | - 767,00 |  |
|  | - 023 | - 210102155 | - Ukončení kabelů silových celoplastových koncovkou do 1 kV Raychem 502K033-53/42 | - KUS | - 2,00 | - 161,00 | - 322,00 |  |
|  | - 024 | - 35436314 | - hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1.5-35mm | - KUS | - 2,00 | - 402,00 | - 804,00 |  |
|  | - 025 | - 34111076 | - kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | - M | - 59,00 | - 163,00 | - 9 617,00 |  |
|  | - 18 | - 316R-050 | - Výložník ocelový. žárově zinkovaný. jednoramenný. délka 1.5 m | - KUS | - 5,00 | - 3 182,00 | - 15 910,00 |  |
| - 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  |  |  | - 73 598,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Odbyt |  |  |
|  | - Poř.č. | - Položka | - Text | - MJ | - Počet | - Jednotková cena | - Celkem |  |
|  | - 026 | - 34571351 | - trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm. HDPE+LDPE | - M | - 56,00 | - 31,00 | - 1 736,00 |  |
|  | - 070N | - 567132113 | - Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm | - M2 | - 45,50 | - 533,00 | - 24 251,50 |  |
|  | - 071N | - 460161162 | - Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 | - M | - 56,00 | - 380,00 | - 21 280,00 |  |
|  | - 072N | - 460451172 | - Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | - M | - 56,00 | - 46,80 | - 2 620,80 |  |
|  | - 073 | - 460661111 | - Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm | - M | - 56,00 | - 94,00 | - 5 264,00 |  |
|  | - 074 | - 460671113 | - Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | - M | - 56,00 | - 17,00 | - 952,00 |  |
|  | - 075 | - 460742132 | - Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm | - M | - 56,00 | - 94,00 | - 5 264,00 |  |
|  | - 18 | - 583441970 | - štěrkodrť frakce 0/63 | - T | - 38,22 | - 320,00 | - 12 230,40 |  |