**Dodatek č.2**  ke smlouvě o dílo:

„Rekonstrukce 8 klientských koupelen včetně výměny dveří u koupelen a 13 dveří z chodby do předsíně (protipožární), DS Třeboň“

**I. Smluvní strany**

a) Objednatel: **Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec**

se sídlem: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Ing. Mgr. Radkou Vegrichtovou, ředitelkou

IČO: 75011191

DIČ: CZ75011191

Bankovní spojení: ČSOB a. s., Jindřichův Hradec, č. účtu 220196017/0300

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

Bc. Dana Šuranská, e-mail: vedouci@dstrebon.cz, tel. č.: 602 879 448

a

b) Zhotovitel: **KOSTKA JH s.r.o.**

se sídlem: Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: Ing. Jaroslavem Kostkou a Ing. Josefem Kostkou - jednateli

tel. č.: 602 476 324, 606 602 062

IČO: 63908701

DIČ: CZ 63908701

Bankovní spojení: KB Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 19-0300260277/0100

zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích oddíl C vložka 5865

Dodatek se týká :

**Odst. II. Předmět**

Přidává se bod č. 13.  
Upravuje se několik položek v projektu zpracovaném Bc. Odřichem Podojilem, DiS  
- Výměna 1 ks dveřních zárubní, které nebyly zahrnuty v projektu.  
- Nedodání hygienických doplňků, které byly zahrnuty v projektu navíc

**Odst. IV. Cena za dílo**

Dle rozpočtu k pracem se úpravou snižuje cena za dílo o 46 316,- Kč bez DPH,  
51 873,92 včetně DPH

Cena za dílo po dodatku č.2:

**Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy: 2 455 476,77 Kč**

**Samostatně DPH 12 %: 294 657,13 Kč**

**Cena díla celkem včetně DPH: 2 750 133,90 Kč**

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

V Jindřichově Hradci dne 25.11.2024

-------------------------------------- ----------------------------------------------------  
Ing Jaroslav Kostka, jednatel Ing. Mgr. Radka Vegrichtová - ředitelka  
 za zhotovitele za objednatele