Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.12.2023

 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

##### **Název zakázky: Územní plán Rýmařov – Změna č. 3**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

 Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

 Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**

 Obchodní firma: **Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.**

 Se sídlem: Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba

 Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelkou společnosti

 IČO: 00562963

 DIČ: CZ00562963

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava-Poruba

 Číslo účtu: 47609-761/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 (dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo ze dne 12.12.2023, (dále jen „Smlouva“), se Dodatkem č. 2 mění v bodě IV takto:

**IV. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené dílo v těchto termínech:
2. 1. etapa – zpracování návrhu Změny č. 3 pro projednání – do 15. 11. 2024
3. 2. etapa – úpravy návrhu Změny č. 3 po projednání (úpravy návrhu k vydání zastupitelstvem města) – do 2 měsíců od předání pokynů na úpravu návrhu.
4. 3. a 4. etapa – dotisky Změny č. 3 po vydání zastupitelstvem města a úplné znění po Změně č. 3 – do 1 měsíce od vydání Změny č. 3 zastupitelstvem města.
5. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Rýmařov – úřadu územního plánování, náměstí Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov.
6. Termín pro dokončení díla může být prodloužen, jestliže překážky v jeho provedení zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. Nový termín předání díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1, ani ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.

5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

Dne: 21.11.2024 Dne: 23.09.2024

Objednatel (razítko, podpis) Zhotovitel (razítko, podpis)

Město Rýmařov Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.