###### UDI MORAVA s.r.o.

Havlíčkovo nábř.38, Ostrava, 702 00
XX

Zoo Ostrava / Michálkovická 2081/197 / 710 00 Ostrava

tel. XX

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Ostrava
  XX	25.11.2024

Žádost o prodloužení termínu a navýšení ceny v rámci víceprací na zpracování dokumentace pro vydání sloučeného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení – Úprava komunikace a návazné zpevněné plochy v areálu ZOO Ostrava.

S ohledem na termín pro zpracování dokumentace na úpravu komunikace u objektu "seníku", Bych Vás rád informoval časové prodlevě, kdy nebude možné tento termín dodržet (dle SOD 12/2024). Vzhledem na rozšíření zadání, kdy bylo v průběhu prací dohodnuto o zapracování odvodnění objektu seníku pod zpevněné plochy navržených a upravovaných zpevněných ploch, bylo nutno zahrnout do zpracování PD i specialistu v oblasti vodohospodářství. Vzhledem na jeho vytíženosti a časovým možnostem nebude možné reálně zapracování části odvodnění. Reálný termín pro zpracování vodohospodářské části je cca ve druhé polovině prosince - až do 1. poloviny ledna. Pak bude možné rozeslat dokumentaci pro zajištění stanovisek.

Předpokládáme tedy, že podání na SÚ by mohlo proběhnout v období 05/2025, vydání pak bude odvislé od možností SÚ.

cenová úvaha pro zpracování dokumentace vychází z předpokládaných prací
                                                                                                                                    cena původní cena nová
Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) s rozšíření pro provedení stavby. Tisk a kompletace PD stavby v počtu 4 paré a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

142.000,-	142.000,-

Inženýrská činnost pro povolení stavby	15.000,-	15.000,-
odvodnění navazujícího objektu seníku                                              0,-                    10.000,-
.......................................................................................................................................................
celkem                                                                                          157.000,-                  167.000,-
Při zpracování konceptu dokumentace a projednání se zástupcem objednatele bylo dohodnuto zpracování problematiky odvodnění střechy přilehlého objektu seníku. Zapracování rozšíření zadání bude tedy předmětem pro specialistu odvodnění a tím vzešel i požadavek na úpravu ceny za dopracování.
S pozdravem
XX
UDI MORAVA s.r.o.