**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. j. 203/2024/OML**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel**: **Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace**

 IČ: 00360635

se sídlem Litoměřice, Dlouhá 173/15, PSČ 412 01

organizace zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 474

*zastoupená Mgr. Tomášem Wiesnerem, ředitelem*

*na straně jedné* (dále jen jako “**objednatel**”)

 a

**Zhotovitel**: **Mgr. Martin Široký**, IČ: 49375822

 se sídlem Praha 8, K Ovčínu 11/10, PSČ 182 00

*na straně druhé* (dále jen jako “**zhotovitel**”)

Vzhledem k tomu, že:

* smluvní strany spolu dne 16. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. k. 203/2024/OML (dále jen „**Smlouva**“) týkající se provedení restaurátorských prací na sbírkových kamenných předmětech blíže specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“),
* smluvní strany mají zájem Smlouvu upravit,

uzavírají shora jmenované smluvní strany níže uvedeného data tento

**dodatek č. 1 ke Smlouvě**

(dále jen „**dodatek**“):

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1. Smlouvy s tím, že zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději **do 15. 12. 2025**.
2. V ostatním zůstává Smlouva beze změn; její znění je však třeba vykládat v souladu s tímto dodatkem.
3. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že s ním souhlasí a že jej neuzavřely v tísni, na důkaz čehož připojují své podpisy

V Litoměřicích, dne 9. 12. 2024

…………………………………………… ………………………………….

**Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mgr. Martin Široký**

**příspěvková organizace**