*č. j. 2024/6166/NM*

***DODATEK č. 1***

***Smlouvy o dílo č.*** ***241109***

1. ***Objednatel: Národní muzeum*** *příspěvková organizace*

 *Sídlo: Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1, Nové Město*

 *Zastoupený: Ing. Františkem Laudátem, náměstkem generálního ředitele*

 *IČ: 00023272*

 *DIČ: CZ-00023272*

***(dále jen objednatel)***

1. ***Zhotovitel:******P3S r.o.***

 *Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C vložka 28936*

 *Sídlo: Nádražní 449, 378 16 Lomnice nad Lužnicí*

 *Zastoupený: Davidem Čermákem, jednatelem společnosti*

 *IČ: 27575489*

 *DIČ: CZ27575489*

***(dále jen zhotovitel)***

1. **Předmět dodatku**

*Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 241109.*

*Článek III. odstavec 1 se mění a po změně zní:*

* *Ukotvení nového nosného rámu pro uchycení desky: do 30. 3. 2025*
* *Vrácení desky na skálu a její ukotvení do nového rámu: do 10. 6 .2025*
1. **Závěrečná ustanovení**

*1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.*

*2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.*

*3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.*

*V Praze V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*……………………………………….. ………………………........................*

 *Ing. František Laudát David Čermák*

 *náměstek generálního ředitele jednatel společnosti*