Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Objednatel: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: 	Společnost pro Svitavy

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS 	Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem 	EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 	25260766

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 3

- Objekty a oddíl stavby: SO01, SO02, SO03

- Zpracovatel změnového listu xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena s DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 37 283 986,47 Kč |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 42 897 925,39 Kč |
| Koeficient (-) | 1,1506 |
| Koeficient ( % ) | 115,06 |

Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.

Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | VÍCEPRÁCE Cena bez DPH | MÉNĚPRÁCE Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO 01 | Zatrubněný potok - přípojky | 1 072 893,36 Kč | -368 564,04 Kč |
| 2 | SO 01 | Obnova povrchů | 648 169,64 Kč | -488 341,00 Kč |
| 3 | SO 02 | Výřez plynovodů | 58 701,60 Kč | 0,00 Kč |
| 4 | SO 02 | Přeložka sítí Cetin | 58 012,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5 | SO 02 | Jednotná kanalizace - změna stoky J1-2 | 283 859,00 Kč | -16 200,00 Kč |
| 6 | SO 03 | Výstavba a rekonstrukce vodovodu - prodloužení | 272 876,10 Kč | -12 320,00 Kč |
| Cena změnových rozpočtů +/- |  |  | 2 394 511,70 Kč | -885 425,04 Kč |
| Cena CELKEM |  |  | 1 509 086,66 Kč |  |

Celková cena díla

| Část | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Vícepráce | 2 394 511,70 Kč | 2 897 359,16 Kč |
| Méněpráce | -885 425,04 Kč | -1 071 364,30 Kč |
| Celkem | 1 509 086,66 Kč | 1 825 994,86 Kč |
| Cena dle SOD | 42 897 925,39 Kč | 51 906 489,72 Kč |
| Cena díla celkem po ZL 1 | 43 215 367,05 Kč | 52 290 594,13 Kč |
| Cena díla celkem dle ZL 2 | 42 138 056,73 Kč | 50 987 048,64 Kč |
| Cena díla celkem dle ZL 3 | 43 647 143,39 Kč | 52 813 043,50 Kč |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Popis změny ZL3-01, Položkový rozpočet Změny ZL3-01

Příloha č. 2: Popis změny ZL3-02, Položkový rozpočet Změny ZL3-02

Příloha č. 3: Popis změny ZL3-03, Položkový rozpočet Změny ZL3-03

Příloha č. 4: Popis změny ZL3-04, Položkový rozpočet Změny ZL3-04

Příloha č. 5: Popis změny ZL3-05, Položkový rozpočet Změny ZL3-05

Příloha č. 6: Popis změny ZL3-06, Položkový rozpočet Změny ZL3-06

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 22. 11. 2024

1. Za Zhotovitele:

Společnost pro Svitavy

KVIS Pardubice a.s.				……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EVT Stavby s.r.o. 				……………………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

BETA - PROJEKT, s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxx					……………………………..

- Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	                                              ……………………………..

Příloha č.1: Popis změny ZL3-01

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL3-01

Zatrubněný potok - přípojky

- Objekt a oddíl stavby: SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Původní PD uvažovala s napojením domovních přípojek a uličních vpustí. Vedení dešťových svodů nebylo nikde evidováno. Při realizaci díla byla zjištěna skutečná poloha dešťových svodů. Z důvodu maximální snahy o oddělení odpadních vod rozhodl investor o napojení dešťových přípojek do nově realizovaného zatrubnění, přípojky se realizují v celé délce od potoka po lapače střešních splavenin u nemovitostí. U části přípojek bylo při realizaci pracováno v ochranném pásmu kabelu VN. Provozovatel ČEZ si podmínil práce v ochranném pásmu kabelu VN přítomností Stálého dozoru při práci v ochranném pásmu. Osobu stálého dozoru, může vykonávat pouze kvalifikovaná osoba, dle platné legislativy.

Z důvodu výškového uložení ostatních inženýrských sítí, bylo s provozovatelem a investorem domluveno, že v případě potřeby budou přípojky výškově upraveny tak aby bylo zajištěno napojení v horní polovině rámu. Pokud dojde k vymělčení, při nedostatečném krytí bude potrubí obetonováno, aby byla zajištěna ochrana potrubí.

Při realizaci zatrubněného potoka se zjistila výšková kolize se stávající městskou optikou, která je ve špatném technickém stavu. Investor rozhodl o uložení chrániček pro městskou optickou síť pod nově realizovaným potokem. Dle požadavků správce optické sítě jsou chráničky uloženy napříč stavbou z jedné strany ulice na druhou, kde se chráničky ukončili záslepkou a následně geodeticky zaměřili.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:

- Realizace přípojek od dešťových svodů

- Požadavek správce městské optické sítě na montáž chrániček městské optiky

Příloha č.1: Položkový rozpočet Změny ZL3-01

|  | Položkový rozpočet Změny ZL3-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  | Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  | SO 01 - Rekonstrukce zatrubněného potoka |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  | Zatrubněný potok - přípojky |  |  |  |  |  |
|  | Změna: dle odst. 6 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  | Datum: | 18. 11. 2024 |
|  | Objednatel: Město Svitavy |  |  |  |  |  | Projektant: Beta Projekt s.r.o. |  |
|  | Zhotovitel: Společnost pro Svitavy |  |  |  |  |  | Zpracoval xxxxxxxxxx |  |
|  | ROZPOČET VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 072 893,36 |
|  |  | D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 2 520,00 |
|  | 1 | K | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 18,00000 | 80,00 | 1 440,00 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "chodník svody :" 9*2 |  | 18,00000 |  |  |
|  | 2 | K | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 18,00000 | 60,00 | 1 080,00 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "chodník svody :" 9*2 |  | 18,00000 |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 22 075,00 |
|  | 3 | K | 452313141R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20 | m3 | 5,00000 | 4 415,00 | 22 075,00 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "obetonování mezi rámem a chodníkem :" 5 |  | 5,00000 |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace |  |  |  | 11 070,00 |
|  | 4 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 18,00000 | 195,00 | 3 510,00 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "chodník svody :" 9*2 |  | 18,00000 |  |  |
|  | 5 | K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 18,00000 | 420,00 | 7 560,00 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "chodník svody :" 9*2 |  | 18,00000 |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 654 193,62 |
|  | 6 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 | m3 | 33,20400 | 4 030,00 | 133 812,12 |
|  |  | VV |  | NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přípojky ke vpustím v komunikaci :" 62,2*0,8*0,4 |  | 19,90400 |  |  |
|  |  | VV |  | "přípojky k dešťovým svodům :" 40*0,8*0,4 |  | 12,80000 |  |  |
|  |  | VV |  | "chránička VO :" 0,5 |  | 0,50000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,20400 |  |  |
|  | 7 | K | 831350113RAF | Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm | m | 88,35000 | 5 890,00 | 520 381,50 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, pažení a odpažení rýhy, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 5 km vč. p |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v položce stěnová vložka, vyvrtání a utěsnění prostupu, přepojení na stávající vpusť včetně tvarovek |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV1 : 7,96 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV2 : 4,71 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV3 : 5,66 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV4 : 9,99 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV5 : 9,56 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV6 : 7,68 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV7 : 6,15 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | UV8 : 9,24 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Konec provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní výměra :" -60,95 |  | -60,95000 |  |  |
|  |  | VV |  | "skutečnost dle zaměření UV DN150 :" 71,1 |  | 71,10000 |  |  |
|  |  | VV |  | "skutečnost dle zaměření UV DN200 :" 3,8 |  | 3,80000 |  |  |
|  |  | VV |  | "skutečnost dle zaměření dešťové svody DN150 :" 74,4 |  | 74,40000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 88,35000 |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 195 000,00 |
|  | 8 | K | 01 | Fixace chráničky Cetin D+M | soubor | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | VV |  | NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Dodávka a montáž ocelové konstrukce HEB 120 43m (1148kg) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Dodávka a montáž dřevěné výdřevy z hranolů tl.100mm 8m2 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Vyřezání stávající ocelové chráničky |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Fixaxe chráničky k ocelové konstrukci |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |
|  | 9 | K | 03 | Dodatečné provedení prostupů do ŽB rámů | ks | 17,00000 | 4 000,00 | 68 000,00 |
|  |  | VV |  | NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17x vývrt DN205-225 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17x utěsnění bobtnající páskou ve dvou řadách |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17x betonový blok vně rámů |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3x zaslepení prostupů v rámech |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17 |  | 17,00000 |  |  |
|  | 10 | K | chráničky01 | Chránička D110 PE 80 včetně zemních prací | m | 34,80000 | 2 500,00 | 87 000,00 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kompletní dodávka a uložení chrániček pro kabely VO |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výkop, lože vč. kameniva, obsyp potrubí vč. kameniva, zásyp se zhutněním, odvoz přebytečného výkopku na skládku do 5km, pažení a odpažení rýhy, svislé |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Začátek provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | příprava pro VO : 12,9*3=38,7 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,7*3=41,1 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Konec provozního součtu |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "původní výměra :" -79,8 |  | -79,80000 |  |  |
|  |  | VV |  | "skutečnost dle zaměření :" 80,4 |  | 80,40000 |  |  |
|  |  | VV |  | "skutečnost dle zaměření HDPE chránička" 17,1+17,1 |  | 34,20000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,80000 |  |  |
|  |  | D | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 1 080,00 |
|  | 11 | K | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 18,00000 | 60,00 | 1 080,00 |
|  |  | VV |  | PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "chodník svody :" 9*2 |  | 18,00000 |  |  |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 31 342,29 |
|  | 12 | K | 998214111 | Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m | t | 104,47430 | 300,00 | 31 342,29 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 26 640,00 |
|  | 13 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin litinový, DN 125 mm | kus | 9,00000 | 2 960,00 | 26 640,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 8 887,21 |
|  | 14 | K | 764454203 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm | m | 2,00000 | 599,00 | 1 198,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 764454204 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm | m | 10,00000 | 679,00 | 6 790,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 764454802 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm | m | 2,00000 | 51,20 | 102,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 764454803 | Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm | m | 10,00000 | 59,70 | 597,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: NOVÁ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 998764201 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 86,87400 | 2,30 | 199,81 |
|  |  | D | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 4 885,24 |
|  | 19 | K | 979082113 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m | t | 10,03130 | 250,00 | 2 507,83 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 979082119 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 40,12520 | 18,00 | 722,25 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 979087112 | Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty | t | 10,03130 | 165,00 | 1 655,16 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 115 200,00 |
|  | 22 | K | 041903000 | Inženárská činnost - dozor jiné osoby | h | 144,00000 | 800,00 | 115 200,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Činost stálelého dozoru při provádění stavbeních prací v ochranném pásu kabelu VN. Dozor musí provádět osoba odborně způsobilá dle §7, dle požadavku správce sítí VN, skupiny ČEZ Distribuce. Osoba provádějící dějící odborný dozor, přebere od pověřeného pracovníka provozovatele "B příkaz" a bude odpovídat za práce prováděné v blízkosti kabelu VN. Počet křížení (přípojky, řady křížící nebo zakončené v ochranném pásmu KVN) x doba realizace přípojky Příppojky: 9 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9*(2*8) |  | 144,00000 |  |  |
| ROZPOČET MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -368 564,04 |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -214 964,04 |
|  | 1 | K | 380320070RAC | Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3 | m3 | -6,96082 | 30 882,00 | -214 964,04 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže. D.01.01+D.01.05.01 kce z betonu C30/37-XD3, těsnění dilatačních spár, kotvící a spojovací prostředky, povrchová úprava pohledových konstrukcí, výztuž, bednění, odbednění, distanční podložky |  |  |  |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -153 600,00 |
|  | 2 | K | 1512000 | Pažení a rozepření stěn rýh zřízení a odstranění - po celou dobu výstavby | soubor | 1,00000 | -150 000,00 | -150 000,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: D.01.01+D.01.02+D.01.4+D.01.05.01 Při realizaci pažení je nutné počítat s množstvím křížených IS. Detailní návrh pažení bude proveden zhotovitelem a musí být posouzen výpočtem na základě konkrétních podmínek. Přesné šířky pažících konstrukcí a způsob pažení budou upřesněny na základě zvolené technologie vybraného dodavatele stavebních prací v realizační dokumentaci. |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 88000098(R) | D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15 | kpl | -2,00000 | 1 800,00 | -3 600,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA SOD |  |  |  |  |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN a ZL |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |  |  |

Příloha č.2: Popis změny ZL3-02

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL3-02

Obnova povrchů

- Objekt a oddíl stavby: SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD15, KD16, KD20, KD21, KD22

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě změny požadavku investora o realizaci provizorní komunikace, na místo štěrkového provizorního povrchu. Původně uvažované štěrkové lože o mocnosti 0,45m bude zmenšeno na maximální mocnost 0,2m, tím dojde k finanční úspoře a možnosti realizace provizorní komunikace z betonového krytu. Betonová provizorní komunikace bude sloužit za účelem snazšího přístupu zejména ke speciální škole a zajištění zásobování a přístupů k přilehlým nemovitostem po ukončení stavby do doby realizace finálních povrchů v ulici.

Součástí zprovoznění provizorních povrchů na ul. Milady Horákové bude zajištění dopravního značení a rozmístění betonových vodících stěn pro zajištění neprůjezdnosti stavby.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:

- Realizace štěrkové vrstvy,

- Realizace provizorní betonové komunikace

Příloha č.2: Položkový rozpočet Změny ZL3-02

|  |  | Položkový rozpočet Změny ZL3-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  | Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  | SO 01 - Rekonstrukce zatrubněného potoka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis: |  |  | Obnova povrchů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 18.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: Město Svitavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: Beta Projekt s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: Společnost pro Svitavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROZPOČET VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ |  | Typ | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  |  |  |  | J.cena [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 169,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 2 |  | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 899,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | K | 289970111R00 |  | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 |  | m2 |  | 10,08000 |  |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  | 483,84 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: D.02.01+D.02.02+D.03.03+D.02.04+D.02.05+D.02.06+D.02.07+D.02.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | "zakrytí kanalizačních poklopů" 7*(1,2*1,2) |  |  |  | 10,08000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | K | 899431111R00 |  | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte |  | kus |  | 16,00000 |  |  |  |  | 1 651,00 |  |  |  |  |  |  | 26 416,00 |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 16 |  |  |  | 16,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 775,80 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | K | 573111112 |  | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 |  | m2 |  | 25,00000 |  |  |  |  | 28,80 |  |  |  |  |  |  | 720,00 |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 25 |  |  |  | 25,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | K | 577144111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  | m2 |  | 25,00000 |  |  |  |  | 395,00 |  |  |  |  |  |  | 9 875,00 |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 25 |  |  |  | 25,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | K | 581121110R00 |  | Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm |  | m2 |  | 627,60000 |  |  |  |  | 608,00 |  |  |  |  |  |  | 381 580,80 |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | "betonový povrch" 610 |  |  |  | 610,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | "obetonování poklopů šoupat š.0,5m" 16*1,1 |  |  |  | 17,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | 627,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | K | 58935150 |  | směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I), tloušťka 100 mm |  | m2 |  | 25,00000 |  |  |  |  | 344,00 |  |  |  |  |  |  | 8 600,00 |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 25 |  |  |  | 25,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 91 |  | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 330,00 |  |  |  |
|  |  | 7 |  | K | 005211030R |  | Dočasná dopravní opatření |  | soubor |  | 1,00000 |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: D.05.01+D.05.02 Svislé dopravní značení Před počátkem stavebních prací bude stávající SDZ demontováno a uloženo. Po ukončení rekonstrukce bude SDZ navráceno do původní polohy. Uvažuje se využití stávajících značek a sloupků v plném rozsahu, nově budou vytvořeny pouze kotevní patky a betonový základ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | D+M DZ B28+E13 vč podstavce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | D+M DZ IP12 vč podstavce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | D+M DZ IP11c vč podstavce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | D+M DZ IP11b vč podstavce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | D+M symbol O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | Mobilní plotová zábrana 10ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 1 |  |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | K | 911353121 |  | Vodicí stěna betonová CITI BLOC CTB 501/2 m |  | m |  | 18,00000 |  |  |  |  | 2 355,00 |  |  |  |  |  |  | 42 390,00 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | K | 911353111 |  | Vodicí stěna betonová CITI BLOC CTB 502/1 m |  | m |  | 2,00000 |  |  |  |  | 3 470,00 |  |  |  |  |  |  | 6 940,00 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 9 |  | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | K | 02 |  | Úprava mezideponie investora |  | soubor |  | 1,00000 |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: manipulace s výkopkem v prostoru mezideponie údržba mezideponie - úklid příjezdové komunikace a manipulační plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 164,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | K | 998225111R00 |  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu |  | t |  | 945,20000 |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  | 66 164,00 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: vodorovně do 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 945,2 |  |  |  | 945,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ROZPOČET MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -488 341,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -225 632,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | K | 564831111RT2 |  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm |  | m2 |  | -564,20000 |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  | -90 272,00 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: D.05.01+D.05.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 25 |  |  |  | 25,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 425 |  |  |  | 425,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | 610 |  |  |  | 610,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | -1624,2 |  |  |  | -1 624,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VV |  |  | Součet |  |  |  | -564,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | K | 564831111RT22 |  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm |  | m2 |  | -564,00000 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  | -135 360,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: D.05.01+D.05.02. 25. 425. 610. -1624,2. Součet. |  |  | 25,0000 0. 425,0000 0. 610,0000 0. -1 624,2000 0. -564,2000 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 9 |  | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -262 709,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | K | 919721211R00 |  | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou |  | m |  | -978,00000 |  |  |  |  | 203,00 |  |  |  |  |  |  | -198 534,00 |  |
|  |  |  |  | P |  |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA odečet v celé výši |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | K |  |  | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm | m |  | -377,50000 |  |  |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  | -28 312,50 |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | "původní výměra :" 978,0 |  |  | -978,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | "obvod staveniště + lokální dořezy :" -450,0 |  |  | 450,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  | -377,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | K |  |  | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m |  | -377,50000 |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  | -35 862,50 |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | PŮVODNÍ POLOŽKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | "původní výměra :" 978,0 |  |  |  |  |  | -978,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | "obvod staveniště + lokální dořezy :" -450,0 |  |  |  |  |  | 450,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | "příčné spáry po 3,5m, hl.5cm, dl.3,5m" 43*3,5 |  |  |  |  |  | 150,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  |  |  | -377,50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ---- | Položka z CN a ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č.3: Popis změny ZL3-03

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL3-03

Výřezy plynovodů

- Objekt a oddíl stavby: SO02 Rekonstrukce jednotné kanalizace

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD02, KD03

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při realizaci jednotné kanalizace byla zjištěna kolize se stávajícím nefunkčním plynovodním potrubím. Toto potrubí muselo být demontováno z důvodu montáže nové kanalizace. Poloha nefunkčního plynovodního potrubí neodpovídala zákresu v PD a zákresu správce plynovodní sítě.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:

- Hloubení výkopu za účelem výřezu plynovodního potrubí

- Práce spojené s výřezem plynovodního potrubí

Příloha č.3: Položkový rozpočet Změny ZL3-03

|  | Položkový rozpočet Změny ZL3-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  | Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  | SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  | Výřez plynovodů |  |  |  |  |  |
|  | Změna: dle odst. 6 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  | Datum: 18.11.2024 |  |
|  | Objednatel: Město Svitavy |  |  |  |  |  | Projektant: Beta Projekt s.r.o. |  |
|  | Zhotovitel: Společnost pro Svitavy |  |  |  |  |  | Zpracoval:xxxxxxxxxxx |  |
|  | ROZPOČET VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 58 701,60 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 53 865,60 |
|  | 1 | K | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 32,24000 | 500,00 | 16 120,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: v položce odhalení stávajícího vedení, zajištění a vyvěšení na hranolech, fixace pomocí betonových bloků, ruční obsypání a stabilizace při zásypech a hutnění Délka rýhy : 14 šířka rýhy : 1,2 průměrná hloubka : 1,3 Délka rýhy : 10 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,3 Ztížené vykopávky 100% |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 24,80000 | 460,00 | 11 408,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 14 šířka rýhy : 1,2 průměrná hloubka : 1,3 Délka rýhy : 10 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,3 |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 24,80000 | 70,00 | 1 736,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 14 šířka rýhy : 1,2 průměrná hloubka : 1,3 Délka rýhy : 10 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,3 |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 7,44000 | 2 020,00 | 15 028,80 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 14 šířka rýhy : 1,2 průměrná hloubka : 1,3 Délka rýhy : 10 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,3 Včetně svislého přemístění, odvozu do 5 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu. |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 32,24000 | 110,00 | 3 546,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 14 šířka rýhy : 1,2 průměrná hloubka : 1,3 Délka rýhy : 10 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,3 |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 32,24000 | 160,00 | 5 158,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 14 šířka rýhy : 1,2 průměrná hloubka : 1,3 Délka rýhy : 10 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,3 |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 24,80000 | 35,00 | 868,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 14 šířka rýhy : 1,2 průměrná hloubka : 1,3 Délka rýhy : 10 šířka rýhy : 0,8 průměrná hloubka : 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 4 836,00 |
|  | 8 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 16,12000 | 300,00 | 4 836,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN a ZL |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |  |  |

Příloha č.4: Popis změny ZL3-04

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL3-04

Přeložka sítí Cetin

- Objekt a oddíl stavby: SO02 Rekonstrukce jednotné kanalizace

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD03, KD06, KD07

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Z důvodu kolize chrániček a kabelovodu společnosti Cetin s objekty SO 01 a SO 02, bylo nutné zajisti přípravné práce na přeložkách těchto vedení Cetin pro uvolnění stavby pro pokračování prací. Po dohodě s firmou Cetin, zhotovitel zajistil přípravné práce. Chráničky a část vedení byla sjednocena do jednoho přechodu z chodníku do kabelovodové šachty.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:

- Demontáž zámkové dlažby, ruční hloubení výkopu,

- Přípravné práce na přeložku vedení, demontáž chrániček

- Zpětný obsyp zásyp výkopu

Příloha č.4: Položkový rozpočet Změny ZL3-04

|  | Položkový rozpočet Změny ZL3-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  | Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  | SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  | Přeložka sítí Cetin |  |  |  |  |  |
|  | Změna: dle odst. 6 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  | Datum: 18.11.2024 |  |
|  | Objednatel: Město Svitavy |  |  |  |  |  | Projektant: Beta Projekt s.r.o. |  |
|  | Zhotovitel: Společnost pro Svitavy |  |  |  |  |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | ROZPOČET VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 58 012,00 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 24 570,00 |
|  | 1 | K | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 9,75000 | 500,00 | 4 875,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: v položce odhalení stávajícího vedení, zajištění a vyvěšení na hranolech, fixace pomocí betonových bloků, ruční obsypání a stabilizace při zásypech a hutnění Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,75 Délka rýhy : 4 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,5 Ztížené vykopávky 100% |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 139600012RA0 | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 9,75000 | 2 020,00 | 19 695,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,75 Včetně svislého přemístění, odvozu do 5 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu. |  |  |  |  |
|  |  | D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 3 000,00 |
|  | 3 | K | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 15,00000 | 80,00 | 1 200,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,75 Délka rýhy : 4 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,5 |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 113107640R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 15,00000 | 60,00 | 900,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,75 Délka rýhy : 4 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,5 |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 10,00000 | 90,00 | 900,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6+4 |  |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace |  |  |  | 16 425,00 |
|  | 6 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 15,00000 | 195,00 | 2 925,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,75 Délka rýhy : 4 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,5 |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 59245020R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 15,00000 | 480,00 | 7 200,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,75 Délka rýhy : 4 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,5 |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 15,00000 | 420,00 | 6 300,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,75 Délka rýhy : 4 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | D | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 9 067,00 |
|  | 9 | K | 917862111RT7 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C | m | 10,00000 | 625,00 | 6 250,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0,45000 | 4 260,00 | 1 917,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: vyrovnávací vrtsva pod obrubníky : 10*0,3*0,15 |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 15,00000 | 60,00 | 900,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka rýhy : 6 šířka rýhy : 1,5 Délka rýhy : 4 šířka rýhy : 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 4 950,00 |
|  | 12 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 16,50000 | 300,00 | 4 950,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: PŮVODNÍ POLOŽKA |  |  |  |  |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN a ZL |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |  |  |

Příloha č.5: Popis změny ZL3-05

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL3-05

Jednotná kanalizace – změna stoky J1-2

- Objekt a oddíl stavby: SO02 Rekonstrukce jednotné kanalizace

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD08, KD15, KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při realizaci přípojek na stoce J1-2 bylo zjištěno, že se na trase nachází nově objevená kanalizační přípojka z bytového domu Milady Horákové 645/23, kterou bylo nutné podchytit. Z toho důvodu byla na trase osazena nová plastová šachta a trasa stoky byla upravena tak aby zajistila odvedení splaškový vod.

Dále se při realizaci přípojek objevili stávající kanalizační šachtičky na přípojkách. K těmto šachtičkám nebyly žádné dostupné podklady. Bylo rozhodnuto o zachování šachtiček jako revizní místo. Tyto šachtičky byly sanovány, navýšeny do úrovně terénu a osazeny poklopem.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:

- úprava přípojek do bytových domů

- sanace revizních přípojek a osazení do úrovně terénu

Příloha č.5: Položkový rozpočet Změny ZL3-05

|  | Položkový rozpočet Změny ZL3-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  | Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  | SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  | Jednotná kanalizace – změna stoky J1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna: dle odst. 6 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  | Datum: 18.11.2024 |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Město Svitavy |  |  |  |  |  |  | Projektant: Beta Projekt s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: Společnost pro Svitavy |  |  |  |  |  |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 283 859,00 |  |  |  |  |
|  |  | D | 23 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  | 56 000,00 |  |
|  | 1 | K | soubor | Šachta DN 600, PVC korugovaná - J1-2 | kus |  | 2,00000 | 28 000,00 |  |  |  |  | 56 000,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Včetně dodávky a montáže PCV šachty DN 600 s poklopem D400. Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, pažení rýhy, naložení na dopravní prostředek a odvoz do 5 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy vhodným zhutnitelným materiálem se zhutněním. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,00 |
|  | 2 | K | 452112111R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm | kus |  | 1,00000 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 59224176R | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm | kus |  | 1,00000 | 224,00 |  |  |  |  | 224,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  |  |  | 49 520,00 |  |  |
|  | 4 | K | 93457888(R) | Vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73-1331 | m3 |  | 1,40000 | 6 800,00 |  |  |  |  | 9 520,00 |
|  |  | VV |  | 3*0,3 |  |  | 0,90000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1*0,5 |  |  | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  |  | 1,40000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | R19 | Napojení na stávající kanalizaci | soubor |  | 4,00000 | 10 000,00 |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  | VV |  | 3+1 |  |  | 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  |  | 48 135,00 |  |  |  |
|  | 6 | K | 831350114RAF | Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 900x2000 mm | m |  | 1,75000 | 5 140,00 |  |  |  |  | 8 995,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: D.02.01+D.02.02+D.03.03+D.02.04+D.02.05+D.02.06+D.02.07+D.02.08 Včetně dodávky a montáže potřebných přesuvek, kolen, napojovacích a propojovacích tvarovek na stávající potrubí, v případě nutnosti včetně obetonování spoje betonem C30/37 - 1m3/1 spoj. Kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC-U s plnostěnných trub, vyrobené podle normy ČSN EN 1401 s mimořádnou rázovou odolností o SN12. Způsob uložení je shodný jako uložení stok ze stejného materiálu. Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, pažení rýhy, naložení na dopravní prostředek a odvoz do 5 km včetně poplatku za skládku, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC plnostěnných hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC-U tvarovek jednoosých, zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy vhodným zhutnitelným materiálem se zhutněním. Přípojky od nemovitostí budou DN200 a budou realizován vč. prostupu stěnou objektu, kde budou napojeny na stávající potrubí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,75 |  |  | 1,75000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 894410201 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm | kus |  | 1,00000 | 830,00 |  |  |  |  | 830,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | M | 59224405 | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x12cm | kus |  | 1,00000 | 1 350,00 |  |  |  |  | 1 350,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 894410231 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus) | kus |  | 1,00000 | 1 710,00 |  |  |  |  | 1 710,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | M | 59224402 | konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná | kus |  | 1,00000 | 2 960,00 |  |  |  |  | 2 960,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin | kus |  | 3,00000 | 722,00 |  |  |  |  | 2 166,00 |
|  | 12 | M | 286971490R | Roura šachtová PP Wavin BASIC korugovaná bez hrdla 400 x 1500 mm | kus |  | 3,00000 | 1 671,00 |  |  |  |  | 5 013,00 |
|  | 13 | M | 28697192R | Dno šachtové PP Wavin BASIC d 400 mm přímé DN/OD 200 | kus |  | 3,00000 | 1 557,00 |  |  |  |  | 4 671,00 |
|  | 14 | M | 55243064.AR | Poklop šachtový litina Wavin 425/40 t kruhový do teleskopu | kus |  | 3,00000 | 4 330,00 |  |  |  |  | 12 990,00 |
|  | 15 | K | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus |  | 1,00000 | 1 000,00 |  |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | M | 55241002 | poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání | kus |  | 1,00000 | 4 050,00 |  |  |  |  | 4 050,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu | m3 |  | 0,50000 | 4 300,00 |  |  |  |  | 2 150,00 |
|  |  | VV |  | 0,5 |  |  | 0,50000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 89990003(R) | D+M: promazání kanalizačních poklopů | kpl |  | 1,00000 | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  | 1 680,00 |  |  |  |
|  | 19 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t |  | 5,60000 | 300,00 |  |  |  |  | 1 680,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 128 000,00 |  |  |  |
|  | 20 | K | 041903000 | Inženárská činnost - dozor jiné osoby | h |  | 160,00000 | 800,00 |  |  |  |  | 128 000,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Činost stálelého dozoru při provádění stavbeních prací v ochranném pásu kabelu VN. Dozor musí provádět osoba odborně způsobilá dle §7, dle požadavku správce sítí VN, skupiny ČEZ Distribuce. Osoba provádějící dějící odborný dozor, přebere od pověřeného pracovníka provozovatele "B příkaz" a bude odpovídat za práce prováděné v blízkosti kabelu VN. Počet křížení (přípojky, řady křížící nebo zakončené v ochranném pásmu KVN) x doba realizace přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8+2)*(2*8) |  |  | 160,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16 200,00 |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | -16 200,00 |  |
|  | 1 | K | 88000098(R) | D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15 | kpl |  | -9,00000 | 1 800,00 |  |  |  |  | -16 200,00 |
|  |  | VV |  | -(6+1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Legenda podbarvení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z CN + ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka z RTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ---- | Položka dle domluvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č.6: Popis změny ZL3-06

Stavba:

„Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“

Popis změny ZL3-06

Rekonstrukce vodovodu – prodloužení

- Objekt a oddíl stavby: SO03 Rekonstrukce vodovodu - prodloužení

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

    - Zápisy z KD07, KD15, KD16

- Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na žádost provozovatele bylo navrženo prodloužení obnovy řadu A-5 mimo objekty a zpevněné plochy Speciální základní a střední školy Svitavy. Při realizaci původního prodloužení v rámci ZL1 byly zjištěny rozpory v původně udávané hloubce a dále dochází ke křížení pod stávající kanalizací ve špatném technickém stavu s minimálním odstupem. Na základě požadavku provozovatele Vodárenská společnost Svitavy, došlo k dalšímu prodloužení vodovodního řadu za účelem změny podélného spádu nového vodovodu a tím došlo k zajištění křížení vodovodu nad kanalizací.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:

- prodloužení vodovodního řadu A-5 LT DN100 o dl. 8,92 m

- realizace výkopů z důvodu překážek a přístupů v areálu Speciální základní škola a střední škola Svitavy, velké terénní úpravy

- zajištění průchodů do prostoru Speciální základní škola a střední škola Svitavy

Příloha č.6: Položkový rozpočet Změny ZL3-06

|  | Položkový rozpočet Změny ZL3-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  | Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  | SO 03 - Rekonstrukce vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: |  | Výstavba a rekonstrukce vodovodu - prodloužení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna: dle odst. 4 § 222 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  | Svitavy, ul. Milady Horákové |  |  |  |  | Datum: 18.11.2024 |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Město Svitavy |  |  |  |  |  |  | Projektant: Beta Projekt s.r.o. |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: Společnost pro Svitavy |  |  |  |  |  |  | Zpracoval: xxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET VÍCEPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 876,10 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  | 122 251,29 |  |  |
|  | 1 | K | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 |  | 1,33800 | 180,00 |  |  |  | 240,84 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: nezpevněný terén : 8,92*0,1*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 155 | Zemní práce pro přípojky kompletní | m |  | 3,56000 | 3 200,00 |  |  |  | 11 392,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: D.03.01 kompletní zemní práce pro přípojky výkop, lože vč. kameniva, obsyp potrubí vč. kameniva, zásyp se zhutněním, odvoz přebytečného výkopku na skládku do 5km, pažení a odpažení rýhy, svislé přemístění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,56 |  |  | 3,56000 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 |  | 178,38000 | 18,00 |  |  |  | 3 210,84 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: nezpevněný terén : - plocha výkopových prací 8,92*1,5 - úprava příjezdových ploch 30*3 - úprava ploch po mezideponii 15*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 |  | 178,38000 | 10,00 |  |  |  | 1 783,80 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: nezpevněný terén : - plocha výkopových prací 8,92*1,5 - úprava příjezdových ploch 30*3 - úprava ploch po mezideponii 15*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 181301102R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 |  | 178,38000 | 35,00 |  |  |  | 6 243,30 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: nezpevněný terén : - plocha výkopových prací 8,92*1,5 - úprava příjezdových ploch 30*3 - úprava ploch po mezideponii 15*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 00572472R | směs travní luční, dlouhodobá | kg |  | 5,35140 | 120,00 |  |  |  | 642,17 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: nezpevněný terén : - plocha výkopových prací 8,92*1,5 - úprava příjezdových ploch 30*3 - úprava ploch po mezideponii 15*5 specifikace : 178,38*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 |  | 17,83800 | 800,00 |  |  |  | 14 270,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: v položce pořízení, naložení, doprava na stavbu, složení nezpevněný terén : - plocha výkopových prací 8,92*1,5 - úprava příjezdových ploch 30*3 - úprava ploch po mezideponii 15*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 |  | 40,14000 | 440,00 |  |  |  | 17 661,60 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 Ztížené vykopávky 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 |  | 20,07000 | 380,00 |  |  |  | 7 626,60 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 'Hor.3-50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 |  | 20,07000 | 40,00 |  |  |  | 802,80 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 'Hor.3-50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 |  | 20,07000 | 460,00 |  |  |  | 9 232,20 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 'Hor.4-50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 132201219R00.1 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 |  | 20,07000 | 70,00 |  |  |  | 1 404,90 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 'Hor.4-50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 151201101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m | m2 |  | 53,52000 | 50,00 |  |  |  | 2 676,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Pažení : 8,92*2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 151201111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m | m2 |  | 53,52000 | 20,00 |  |  |  | 1 070,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Pažení : 8,92*2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 |  | 40,14000 | 110,00 |  |  |  | 4 415,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 |  | 40,14000 | 200,00 |  |  |  | 8 028,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 |  | 40,14000 | 80,00 |  |  |  | 3 211,20 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 |  | 40,14000 | 22,00 |  |  |  | 883,08 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 šířka rýhy : 1,5 průměrná hloubka : 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 32,78100 | 160,00 |  |  |  | 5 244,96 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: celková kubatura výkopu : 40,140 odečet lože : -8,92*1,5*0,1 odečet obsyp : -8,92*1,5*0,45 Součet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 |  | 6,02100 | 1 400,00 |  |  |  | 8 429,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Celkem obsyp : 8,92*1,5*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 |  | 13,38000 | 15,00 |  |  |  | 200,70 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: vrchní líc zásypu : 8,92*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 |  | 13,38000 | 35,00 |  |  |  | 468,30 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: vrchní líc zásypu : 8,92*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 583-R | Vhodný zhutnitelný materiál dle TP146 | m3 |  | 32,78100 | 400,00 |  |  |  | 13 112,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: celková kubatura výkopu : 40,140 odečet lože : -8,92*1,5*0,1 odečet obsyp : -8,92*1,5*0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  |  |  |  | 178,40 |
|  | 24 | K | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm | m |  | 8,92000 | 20,00 |  |  |  | 178,40 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  |  | 1 515,00 |  |  |
|  | 25 | K | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 |  | 6,00000 | 80,00 |  |  |  | 480,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 113107615R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 |  | 6,00000 | 60,00 |  |  |  | 360,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m |  | 7,50000 | 90,00 |  |  |  | 675,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Délka obrubníků : 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1 605,60 |  |  |  |
|  | 28 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 |  | 1,33800 | 1 200,00 |  |  |  | 1 605,60 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: lože : 8,92*1,5*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace |  |  |  |  |  |  | 6 570,00 |  |
|  | 29 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 |  | 6,00000 | 195,00 |  |  |  | 1 170,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: podklad dlažba:(5+2,5)/2*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 |  | 6,00000 | 420,00 |  |  |  | 2 520,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: podklad dlažba:(5+2,5)/2*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 59245020R | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm | m2 |  | 6,00000 | 480,00 |  |  |  | 2 880,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 124 307,56 |  |  |  |
|  | 32 | K | 42227204R | šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práš | kus |  | 1,00000 | 12 220,00 |  |  |  | 12 220,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: D.03.06+D.03.10 šoupátko přírubové DN 80, PN 16, dlouhá verze měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Elastická pryž, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 5525112821R | trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný s komorou; PFA 64 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi | m |  | 8,92000 | 1 360,00 |  |  |  | 12 131,20 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 825.1 | Demontáže stávajících rozvodů - převystrojení vodoměrné šachty | soubor |  | 1,00000 | 8 000,00 |  |  |  | 8 000,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Stávající vodovodní rozvody, které jsou nahrazeny tímto SO budou zrušeny. Staré potrubí bude odpojeno, demontováno a odstraněno v rozsahu výkopu ostatních SO. V místech mimo tento výkop bude potrubí zafoukáno vhodnou směsí a konce zabetonovány. Po demontáži a demolici budou litinové trouby a kovové komponenty odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Na požádání provozovatele budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny provozovateli. Demontovány budou rovněž veškeré orientační tabulky, které budou nahrazeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 851601102RT1 | Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 100 mm | m |  | 8,92000 | 200,00 |  |  |  | 1 784,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 891241111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm | kus |  | 1,00000 | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: D.03.06+D.03.10 v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 891311111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm | kus |  | 2,00000 | 1 400,00 |  |  |  | 2 800,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: D.03.06+D.03.10 v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod. a1 šoupátko DN150 přírubové : 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | K | 42227207R | šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso | kus |  | 2,00000 | 22 578,00 |  |  |  | 45 156,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem D.03.06+D.03.10 šoupátko přírubové DN 150, PN 16, dlouhá verze měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Elastická pryž, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem A-1 šoupátko DN150 přírubové : 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 42293255R | souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 125-150; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus |  | 2,00000 | 2 359,00 |  |  |  | 4 718,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: D.03.06+D.03.10 a1 zemní souprava teleskopická DN150, krytí 1,3-1,8m : 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | K | 825 | Demontáže stávajících rozvodů | soubor |  | 1,00000 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Stávající vodovodní rozvody, které jsou nahrazeny tímto SO budou zrušeny. Staré potrubí bude odpojeno, demontováno a odstraněno v rozsahu výkopu ostatních SO. V místech mimo tento výkop bude potrubí zafoukáno vhodnou směsí a konce zabetonovány. Po demontáži a demolici budou litinové trouby a kovové komponenty odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Na požádání provozovatele budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny provozovateli. Demontovány budou rovněž veškeré orientační tabulky, které budou nahrazeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 892271111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm | m |  | 8,92000 | 55,00 |  |  |  | 490,60 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m |  | 8,92000 | 90,00 |  |  |  | 802,80 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m |  | 8,92000 | 14,00 |  |  |  | 124,88 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m |  | 8,92000 | 49,00 |  |  |  | 437,08 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | R02 | Doprava trubního materiálu | kpl |  | 1,00000 | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
|  |  | VV |  | 1 |  |  | 1,00000 |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | R01 | Pomocný, těsnící a spojovací materiál | kpl |  | 1,00000 | 5 000,00 |  |  |  | 5 000,00 |
|  | 47 | K | 891163111R00 | Montáž ventilů DN 25 | kus |  | 4,00000 | 249,00 |  |  |  | 996,00 |
|  | 48 | K | 891213111R00 | Montáž ventilů DN 50 | kus |  | 2,00000 | 380,50 |  |  |  | 761,00 |
|  | 49 | K | 28654332R | Ventil přímý mosaz d 32 mm | kus |  | 4,00000 | 774,00 |  |  |  | 3 096,00 |
|  | 50 | K | 28654335R | Ventil přímý mosaz d 63 mm | kus |  | 2,00000 | 2 395,00 |  |  |  | 4 790,00 |
|  |  | D | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  | 6 485,25 |  |
|  | 51 | K | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 |  | 6,00000 | 60,00 |  |  |  | 360,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 917862111RT7 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C | m |  | 7,50000 | 625,00 |  |  |  | 4 687,50 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: délka rýhy : 5+2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 |  | 0,33750 | 4 260,00 |  |  |  | 1 437,75 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: vyrovnávací vrtsva pod obrubníky : (5+2,5)*0,3*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  | 9 963,00 |  |
|  | 54 | K | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t |  | 33,21000 | 300,00 |  |  |  | 9 963,00 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 33,21 |  |  | 33,21000 |  |  |  |  |  |

|  | ROZPOČET MÉNĚPRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -12 320,00 |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | -12 320,00 |
|  | 1 | K | 899712111R00 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | -22,00000 | 560,00 | -12 320,00 |
|  |  | VV |  | D.03.06+D.03.10 |  |  |  |  |

| Legenda podbarvení : |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | --- | Položka z CN + ZL |
|  | --- | Položka z RTS |
|  | --- | Položka dle domluvy |