# DODATEK č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO

# Č.j. NPU-450/70358/2024

# Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Jánský Vrch, Javorník 790 70

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx,

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zástupce objednatele“)

adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Sumec

IČO: 11576979, DIČ: xxxxxxxxxxxx

sídlo: Havlíčkova 56, 790 70 Javorník

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Územního pracoviště v Jeseníku, Fučíkova 1239/14

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla – vysprávky a výmalba poškozených místností po zatečení. Jedná se především o opravu poškozených stěn místností. Prostor č. 51 (hlavní schodiště), kde po zatečení okny vzniklo poškození výmaleb. Dále se jedná se o místnosti č. 7,8,9, 11, které mají viditelné zatečení okny a poškozené výmalby. Dále místnosti č. 28,29,22, 33,34,35,36,31,38 mají zatečení okny a poškozené výmalby.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na revizi předmětu Díla, a to čl. 3.1.2. Doba pro dokončení Díla. Termín plnění do 30.12.2024 nebylo možné dodržet z objektivních příčin. Především z důvodu technologických přestávek ve vysychání vysprávek zdiva komplikované extrémní vlhkostí zimního klimatu v prostoru objektu což

lze definovat jako mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti smlouvy č.j. NPU-450/70358/2024 ze dne 18.10.2024, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty. Znění čl. 3.1.2. Doba pro dokončení Díla: 15.3.2025.

- Objednatel se zhotovitelem se dále dohodli na změně smlouvy v čl. 4.4. Smluvní cena a platební podmínky pro uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty prováděného Díla.

- Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu po konci každého měsíce soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami.

- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem průběžné fakturace.

- Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací. Objednatel je povinen vyjádřit své stanovisko k vyúčtování nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne předložení vyúčtování, jinak platí, že s vyúčtováním souhlasí.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

Jánský Vrch, dne 9.12.2024						Javorník, dne 9.12.2024

Za objednatele:								Za zhotovitele:

………………………………….							………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SZ Jánský Vrch						                  xxxxxxxxxx, jednatel