**ZMĚNOVÝ LIST**

**NPU, SHZ Bečov nad Teplou** • **Restaurování hradu**

reg.č.stavby: 134V15100025 ***číslo ZL:***

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333 **18**

zhotovltel: Bolid M s.r.o., IČO: 26347741

**název ZL:**

**Částečné zapojení smluvní rezervy**

**predmět změny:**

Částečné zapojeni finanční rezervy - položka č 18 / 005261030R

**zd(lvodněnl nezbytnosti změny (havArle, pofadavek OPP, technické důvody atp.):**

Využití finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

**zd(lvodněnl prlčln event nepredvldatelnostl změny:**

Využiti finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k pokrytí poti'eb uvedených a specifikovaných v ZL č. 17.

**zd(lvodněnl nemofnosti oddělení pracl a samostatného zadáni:**

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogickéa neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

**vliv na cenu dlla:** *ANO* **rozpočet:**

**cena:** *bez DPH*

*.,* Kč

**méněpráce**

ANO

**vliv na cenu díla:** *ANO* **rozpočet:**

*21%DPH*

*celkem*

* Kč

Kč

**vícepráce**

NE

**cena:** *bez DPH*

*21%DPH* Kč

*celkem*

**CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRACI cena:** *bez DPH* ***- 167 400,00*** Kč

*21%DPH 35154,00* Kč

*celkem* - ***202 554,00*** Kč

vliv na tennln dokončeni:

méně práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

**jiné vlivy (na** změnu **PD apod.):**

**prilohy:**

**Polofkov9 rozpočet** + **rekapitulace**

**podpis zhotovitele:**

Lukáš Havlík/ orokurista Bolid **M** DatumI

-

**podpis projektanta** :

MiroslavTupý / At. DOMUS

**podpis TOS:**

/

Datum I

*I I*

Martin Schuster/ ProfinQ ML s.r.o. DatumI*,*

**podpis objednatele:**

DatumI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | ***l:fsloZL:*** |
|  |  | **18** |
|  | | |
| **Vyjádfeni Projektanta**  *Rozsah dfla byl v tomto pflpadé upfesnén tak, aby reflektoval zji!íténý stav* a *umožnil docflit vyulitf v souladu s požadavky objednatele. V!íe dle zákona 13412016* Sb, *§ 222 (4).* | | |
| **Vyjádřeni TDS** | | |
| **Vyjádřeni objednatele**  *Realizace téchto pracf bude na základé zji!íténého skutel:ného stavu pfi provádénf stavebnfch pracf v souladu se slučitelnost{ s již provedenými pracemi,* a *to pfi respektován{ požadavku orgánu státnf památkové* péCe. *V!íe dle zákona 13412016* Sb, *§ 222 (4).* | | |
| **Dalii vyjádfeni** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | |
| Stavba:  Objekt: Rozpočet: |  | **946-18 SHaZ Bečov nad Teplou, SOOS-RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU** - **ZL č.18**  **02 - DJ** Horní **hrad**  **01 Méněpráce** | | | |
| Objednatel : |  | **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**  **Valdštejnské náměstí 162/3** DIČ: **CZ75032333 11800 Praha-Malá Strana** | | | |
| Zhotovitel: |  | **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**  **Voršilská 2085/3** DIČ: **CZ26347741**  **11000 Praha 1** | | | |
| Vypracoval:  Rozpis ceny |  | **Ludmila Rothová**  Celkem | | | |
| HSV | | |  |  | 0,00 |
| PSV | | |  |  | 0,00 |
| MON | | |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady | | |  |  | -167 400,00 |
| **Celkem** | | |  |  | **-167 400,00** |
| Rekapitulace daní | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Snížená DPH | | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Základ pro základní DPH | | | **21** % | **-167 400,00** CZK | |
| Základní DPH | | | **21** % | **-35 154,00** CZK | |
| Zaokrouhlení |  | **0,00** CZK | | | |
| **Cena celkem s DPH -202 554,00 CZK** | | | | | |
|  | v | dne  \ . .•. | | | |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 1 z 2

**Rekapitulace** dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | -167 400,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | -167 400,00 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 2 z 2

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 946-18 | | SHaZ Bečov | nad | Teplou, | SO | 05 | - | RESTAUROVÁN[ | HORNÍHO | HRADU | - | ZL | č.18 |
| O: | 02- | DJ | Horní hrad | | | | | | | | | | | |
| R: | 01 |  | Méněpráce | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena *I* MJ | Celkem |
| **Díl: ON Ostatní nákladv -167 400,00** | | | | | | |
| 1 005261030R | | Fina.nční rezerva ... | kč | -1,00000 | 167 400,00 | -167 400,00 |

polozka z SOD č.7 - Objekt Ostatm a vedleJSI naklady : -1 -1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



