**ZMĚNOVÝ LIST**

### NPU, SHZ Bečov nad Teplou - Restaurování hradu

reg.č.stavby: 134V15100025 ***i!lsloZL:***

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007

objednatel: Národnípamátkový ústav, IC: 75032333 **19**

zhotovitel: Bolid **M** s.r.o., rCo: 26347741

**název** ZL:

**Truhlářské práce a výrobky**

**pi'edmět změny:**

Jedná se o zajištění menších truhlál'ských prací a výrobků jako např. dřevěné bedny na volně uložené stavební prvky ve 4 . NP, zábradlí ukončujíicnově položené zaklopení stropu nad SK 301, zábradlí schodiště mezi 1. NP a 2. NP a doplnění dřevěné odklápěcí podesty *v* DJ 303. V neposldní l'adě se jedná o ochranu stávaíjcích nově opravených dřevěných podlah formou koridorů z geotextilie.

**zdůvodněni nezbytnosti změny (havérie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**

Jedná se o požadavky investora jež uplatňuje na zhotovitele během vlastní realizace restaurátorských prací a jež budou slouži zejména k zlepšení budoucí nově připravované návštěvnické trasy a taktéž k ochraně konstrukcí, které budou v návaznosti na prodloužení terminu realizace déle odolávat režimu stavby.

**zdl'.lvodněnl pfičin event nepfedvldatelnosti změny:**

Jedná se o požadavky investora jež uplatňuje na zhotovitele během vlastní realizace restaurátorských prací a jež budou slouži zejména k zlepšení budoucí nově připravované návštěvnické trasy a taktéž k ochraně konstrukci, které budou v návaznosti na prodlouženi termínu realizace déle odolávat režimu stavby.

**zdl'.lvodněnl nemožnosti odděleni pracl a samostatného zadéní:**

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

**vliv na cenu díla:** *ANO* **rozpočet:**

**cena:** *bez DPH PH*č*celkem*Kč

: *ANO* rozpočet:

**méněpréce**

ANO

vícepráce

ANO

cena: *bez DPH*

*21%DPH*

*celkem*

CELKOVÁ **BILANCE MÉN PRACI A** VÍCEPRACI cena: *bez DPH 21%DPH*

*celkem*

* -- Kč

Kč

### \_Kč

***60364,00*** Kč

*12676,44* Kč

**73 *040,44*** Kč

**vliv na termín dokončeni:**

Práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS

**jiné vlivy (na změnu PO apod.):**

**pi'Hohy:**

**Položko"9 rozpočet** + **rekapitulace**

**podpis zhotovitele:** \

Lukáš Havlík / ProkuristaBolid M Datum I

**podpis projektanta** :

Miroslav TUPÝ/ At. DOMUS Datum I

*-*

*ij*

**podpis TOS:** /

Martin Schuster/ ProfinQ ML s.r.o.

**:**

DatumI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | ***i!lstoZL:*** |
|  |  | **19** |
|  | | |
| **Vyjádfenl Projektanta**  *Rozsah dfla byl v tomto pffpadé upfesnén tak, aby reflektoval zjiSténý stav* a *umožnil docflit vyutitf v souladu* s *poladavky objednatele, VSe dle zákona 13412016 Sb, § 222* ***(,4)*** | | |
| **Vyjaidi'enr TOS** | | |
| **Vyjaidi'enl objednatele**  *Realizace těchto pracf bude na základě zjiSténého skutetného stavu pfi prováděn{ stavebnfch pracf v souladu se slučitelnost{* s *jil provedenými pracemi, a to pfi respektován{ poladavku orgánu státní památkové péče, VSe dle zákona 13412016 Sb, § 222* ***(4),*** | | |
| **Dalšl vyjaidfenl** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položkový rozpočet stavby | | | | |
| Stavba: | **946-19** SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05- RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO  **HRADU -ZL č.19** | | | |
| Objednatel: | Národní památkový ústav IČO: 75032333  Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333  **11800 Praha-Malá Strana** | | | |
| Zhotovitel: | **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**  **Voršilská 2085/3** DIČ: **CZ26347741**  **11000 Praha 1** | | | |
| Vypracoval:  Rozpis ceny | **Ludmila Rothová**  Celkem | | | |
| HSV | |  |  | 0,00 |
| PSV | |  |  | 60 364,00 |
| **MON** | |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady | |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady | |  |  | 0,00 |
| **Celkem** | |  |  | **60 364,00** |
| Rekapitulace daní | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Snížená DPH | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % | **60 364,00** CZK | |
| Základní DPH | | **21** % | **12 676,44** CZK | |
| Zaokrouhlení | **0,00** CZK | | | |
| **Cena celkem s DPH 73 040,44 CZK** | | | | |
| **v**  Za zhotovitele \ | | | / | |
| Za objednatele - | |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 1 z 2

# Rekapitulace dílčích částí

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| **02-DJ Horní hrad** | **0,00** | **60 364,00** | **12 676,44** | **73 040,44** | **100** |
| 01 Méněpráce | 0,00 | -8 244,00 | -1 731,24 | -9 975,24 | **-14** |
| 02 Vícepráce | 0,00 | 68 608,00 | 14 407,68 | 83 015,68 | 114 |
| Celkem za stavbu | **0,00** | **60 364,00** | **12 676,44** | **73 040,44** | **100** |

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | **Název** | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  | 60 364,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 60 364,00 | 100,0 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2

# Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 946-19 | SHaZ Bečov | nad | Teplou, | SO | 05- | RESTAUROVÁNI | HORNIHO | HRADU-ZL | č.19 |
| O: | 02-DJ | Horní hrad | | | | | | | | |
| R: | 01 | Méněpráce | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č** | Čisto položky | Název položky | **MJ** | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| **Díl: 766 Konstrukce truhláfské -8 244,00** | | | | | | |
| 1 125\_T | | Nové hranolové zábradlí v místnosti SK\_101 - vyrobeno formou repliky a místní analogie SHaZ Bečov | kus | -1,00000 | 8 244,00 | -8 244,00 |
|  |  |

položka z SOD č.107- rozpočet 1NP, stavebni část : -1 -1,00000

## Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



**Položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 946-19 | | SHaZ Bečov | nad | Teplou, | SO | 05 | - | RESTAUROVÁNÍ | HORNÍHO | HRADU | - | ZL č.19 |
| O: | 02- | DJ | Horní hrad | | | | | | | | | | |
| R: | 02 |  | Vícepráce | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Člslo položky | Název položky | MJ | Množstvl | Cena/ MJ | Celkem |
| **Díl:766 Konstrukce truhlářské 68 608 00** | | | | | | |
| 1 766-001 | | D+M dfevěná bedna na stavební prvky, m.č. DJ\_302 | ks | 1,00000 | 13 650,00 | 13 650,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová položka : 1 |  | 1,00000 |  | |
| 2! 766-002 | I D+M zábradlí nad stropem SK\_301 | ks | 1,000001 | 9 360,00 1 | 9 360.00 1 |
|  | nová položka : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 31766-003 | I D+M zábradlí schodiště 1.04T nad rámec PD | ks | 1,000001 | 9 850,00 1 | 9 850,0 01 |
|  | nová položka : 1 |  | 1,00000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 331\_T | | Z důvodů ochrany unikátní maltové podlahy ve dveřní nice v jižní stěně místnosti č. DJ\_303 doplnění, nové dřevěné odklápěcí podesty - vyrobeno formou repliky a místní analogie SHaZ Bečov | kus | 1,00000 | 21 654,00 | 21 654,00 |
|  |  |

položka z SOD č. 103 - 3NP, stavební část:

D+M podesty m.č. DJ\_302 - vzor dle 3.31T : 1 1,00000

I

5 !568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 324,000001 43,50 1 14 094.0 01 nová položka :

ochrana stávajících nově opravených dřevěných podlah - vytvoření komunikačních koridorů :

1NP : (7+7+6)\*2

2NP : (6,5+13+5+7+6+5+11)"2

3NP : (7+6,5+6+8,5+6+12,5+3)\*2

4NP : (13+13+6,5+6,5)\*2

40,00000

107,00000

99,00000

78,00000

## Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1

