**v** ,

**ZMENOVY LIST**

**NPU, SHZ Bečov nad Teplou** - **Restaurování hradu**

reg.č.stavby: 134V15100025 ***číslo ZL:***

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2026H1230007

objednatel: Nérodní památkový ústav, IČ: 75032333 **20**

zhotovltel: Bolid M s.r.o., IČO: 26347741

### název ZL:

**předmět změny:**

Částečné zapojení finanční rezervy- položka č **18** / 005261030R

**Částečné zapojení smluvní rezervy**

### zdůvodněni nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Využití finanční rezervy k těmto účelům vyhrazené

### zdůvodněni příčin event nepředvídatelnostl změny:

Využití finanční rezervy jako volného zdroje stanoveného k pokrytí potreb uvedených a specifikovaných *v* ZL č. 19.

### zdůvodněni nemožnosti odděleni prací a samostatného zadénl:

Samoslatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačnich důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

### vliv na cenu díla: *ANO* rozpočet: méněprAce

ANO

**cena:** *bez DPH*

*21%DPH*

Kč

.:.. Kč

### vlív na cenu díla: *ANO* rozpotet:

*celkem* -

-

* : Kč

### vícepráce

NE

**cena:** *bez DPH*

*21%DPH*

*celkem*

**CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACI A VICEPRAC( cena:** *bez DPH 21%DPH*

*celkem*

Kč

- Kč

- Kč

- ***60 364,00*** Kč

*12 676,44* Kč

- *73* ***040,44*** Kč

vliv na tennln dokončeni:

méně práce nemají vliv na temín dokončení akce SMVS Jiné vlivy (na změnu **PD apod.):**

### pfílohy:

**Položkový rozpočet** + **rekapitulace**

### podpis zhotovitele:

Lukáš Havlík / prokuristaBolid M

### podpis projektanta :

Miroslav Tupý / At. DOMUS

DatumI

### podpis TOS:

Martin Schuster/ Profino ML s.r.o.

DatumI

### podpis objednatele:

DatumI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | ***čisto ZL:*** |
|  |  | **20** |
|  | | |
| **Vyjédfenl Projektanta**  *Rozsah dl/a byl v tomto pf/padě upfesněn tak, aby reflektoval zji!těný stav* a *umožnil doc/lit využit( v souladu* s *požadavky objednatele. V.še dle Zákona 134/W16 Sb, § 222 (4).* | | |
| **Vyjédfenl TDS** | | |
| **Vyjédfenl objednatele**  *Realizace techto pracf bude na základě zji!těnáho skutečnáho stavu pň prováděni stavebnlch pracl v souladu* se *slučitelnosti* s *již provedenými pracemi, a to pň respektováni požadavku orgánu státnf památkové péče. V!e dle zákona 13412016 Sb, § 222 (4).* | | |
| **Dalši vyjédreni** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | |
| Stavba:  Objekt: Rozpočet: | **946-20 SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05** - **RESTAUROVÁNÍ HORNÍHO HRADU** - **ZL č.20**  **02-DJ Horní hrad**  **01 Méněpráce** | | | |
| Objednatel: | **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**  **Valdštejnské náměstí 162/3** DIČ: **CZ75032333 11800 Praha-Malá Strana** | | | |
| Zhotovitel: | **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**  **Voršilská 2085/3** DIČ: **CZ26347741**  **11000 Praha 1** | | | |
| Vypracoval:  Rozpis ceny | **Ludmila Rothová**  Celkem | | | |
| HSV | |  |  | 0,00 |
| PSV | |  |  | 0,00 |
| **MON** | |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady | |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady | |  |  | -60 364,00 |
| **Celkem** | |  |  | **-60 364,00** |
| Rekapitulace daní | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Snížená DPH | | **15** % | **0,00** CZK | |
| Základ pro základní DPH | | **21** % | **-60 364,00** CZK | |
| Základní DPH | | **21** % | **-12 676,44** CZK | |
| Zaokrouhlení | **0,00** CZK | | | |
| **Cena celkem s DPH -73 040,44 CZK** | | | | |
| v dne    Za zhotovitele Za objednat | | | | |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 1 z 2

# Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | % |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | -60 364,00 | 100,0 |
| Cena celkem |  |  |  |  | -60 364,00 | 100,0 |

Zpracováno programem **BUILDpower S,** © **RTS, a.s.** Stránka 2 z 2

# Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 946-20 | SHaZ Bečov | nad | Teplou, | SO | 05 | - | RESTAUROVÁNÍ | HORNÍHO | HRADU | -ZL | č.20 |
| O: | 02-DJ | Horní hrad | | | | | | | | | | |
| R: | 01 | Méněpráce | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Císlo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena *I* MJ | Celkem |
| **Díl: ON Ostatní náklady -60 364 00** | | | | | | |
| 1 005261030R | | Finanční rezerva | kč | -1,00000 | 60 364,00 | -60 364,00 |

položka z SOD č.7 - Objekt Ostatní a vedlejší náklady : -1 -1,00000

## Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1