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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  			Fakultní Thomayerova nemocnice 
                          			Vídeňská 800 
                         			140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                   	            	00064190
DIČ:                			CZ00064190
Bankovní spojení: 			XXX
číslo účtu:  				XXX 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz 

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: OU  OU (nebo jiný Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)  

Telefon: OU  OU 
e-mail: OU  OU

(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné


	2. Zhotovitel:
	Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4

	IČ
	45799431

	DIČ:  
	CZ45799431

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku MS v Praze, odd. C vložka 10472

	Zastoupený ve věcech smluvních:
	Ing. František Nikl, jednatel


	Telefon
	OU  OU

	e-mail
	OU  OU

	Fax:
	

	Zastoupený ve věcech technických
	Ing. František Nikl

	Telefon :
	OU  OU

	e-mail :
	OU  OU

	Stavbyvedoucí:
	OU  OU

	Telefon :
	OU  OU

	e-mail 
	OU  OU 




(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé                                                                                    
         	                    
 (Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“) 


I.
Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk74045421]1. Smluvní strany uzavřely dne 4.07.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejž předmětem jsou stavební úpravy Pavilónu A3 v  1. NP – na pokoje intenzivní péče „JIP“ a pokoje s hygienickým zázemím,  v rámci veřejné zakázky realizované ve zjednodušeném podlimitním řízení (ev.č.VZ: FTN-Ř-63/2024).

[bookmark: _Hlk128731113]2. V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti (blíže popsané v bodě 1.3) pro které je potřeba změnit Smlouvu, tj. upravit sjednanou cenu díla (na základě provedených dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce), dle odsouhlaseného změnového listu uvedeného v příloze tohoto dodatku. K tomu uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 ke Smlouvě.  

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

3. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že části technologických rozvodů vedoucí (přes další pacientské pokoje) do nově rekonstruovaných prostor dle Smlouvy, jsou též v havarijním stavu a je nutná jejich generální oprava. Proto bylo (z ekonomického hlediska) rozhodnuto, že dojde nejen k opravě těchto rozvodů v pokojích, ale zároveň k celkové úpravě těchto pokojů, přes které nevyhovující technologické rozvody vedou). 

II.
Předmět dodatku

1.V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 2.9. doplňuje nový bod 2.10 v následujícím znění:

 „2.10. Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy“.

2. V Čl. 7 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod 7.1 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„7.1.	Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí (po připočtení dodatečných stavebních prací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy): 

A) Původní cena bez DPH: 19 196 788,50 Kč
Slovy: devatenáct milionů sto devadesát šest tisíc sedm set osmdesát osm korun českých padesát haléřů

B) Cena dodatečných stavebních prací bez DPH: 3 837 373,09 Kč
Slovy: tři miliony osm set třicet sedm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých devět haléřů

     (viz změnový list č.1)

C) Celková cena díla bez DPH:23 034 161,59 Kč
Slovy: dvacet tři milionů třicet čtyři tisíc sto šedesát jedna korun českých  padesát devět haléřů

D) DPH 21 %: 4 837 173,93 Kč
Slovy: čtyři miliony osm set třicet sedm tisíc sto sedmdesát tři korun českých devadesát tři haléřů

E) Celková cena díla s DPH: 27 871 335,52 Kč
Slovy: dvacet sedm milionů osm set sedmdesát jedna tisíc tři sta třicet pět korun českých padesát dva haléřů

Vícepráce budou účtovány samostatnou fakturou.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku provede Objednatel.

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1. 


 V Praze dne: 11.12.2024                        V Praze dne: 10.12.2024

 Objednatel:					       Zhotovitel:




 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                         Ing. František Nikl
            ředitel nemocnice			     jednatel



OU  OU  =  osobní údaj
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