Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace) “

dle ustanovení dle ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen: „občanský zákoník“)

článek I. Smluvní strany

Sídlo Zhotovitele se mění na: Bašty 413/2, 602 00 Brno.

článek II. Předmět smlouvy

Beze změny.

článek III. Vymezení lhůt

Bod 2 se mění v tomto rozsahu:

Vypouští se věta:

„nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo do dne ukončení plnění zakázky tj. do dne předání a převzetí díla.“

Vypouští se text „Z toho“ a v části dílčí ukončení plnění (rozsahem) se vypouští text „s kladným výsledkem ETL“.

Dále se mění dílčí termín ukončení plnění, text „6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo“ se nahrazuje textem „30. 4. 2025“.

Celý bod 2. nově zní takto:

2. Termín dokončení konverze územního plánu Chrudim do standardu

dílčí ukončení plnění (rozsahem):

‐ Návrh pro veřejné projednání – nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

- Upravený návrh po veřejném projednání k vydání a úplné znění – nejpozději do 30. 4. 2025.

článek IV. Cena díla

Beze změny.

článek V. Úhrada ceny

Beze změny.

článek VI. Provádění díla

Beze změny.

článek VII. Přejímání díla

Beze změny.

článek VIII. Záruční doba

Beze změny.

článek IX. Sankce

Beze změny.

článek X. Odstoupení od smlouvy

Beze změny.

článek XI. Ostatní ujednání

Beze změny.

Objednatel:

V Chrudimi

Dne:

razítko a podpis

Zhotovitel:

V Brně

Dne.....................................................................................................................................

razítko a podpis