DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 141-23 (objednatele)

č. 23002 (zhotovitele)

- Smluvní strany

Objednatel :

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

IČ:	00226912

DIČ:	CZ00226912

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vložka 1230

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních :	 MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. :                                        xxxxxxxxxxxxx

e- mail:                                  xxxxxxxxxxxxx

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:

Název:	Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo:	U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČ:	25585142

DIČ:	CZ25585142

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 35924

zastoupený:	Mgr. Sylvou Demjanovič a Ing. Peter Poulík – prokuristé

dále jen jako „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2023 Smlouvu o dílo č. 23002, jejímž předmětem je provést pro Objednatele Dílo evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“ (dále také jen „smlouva o dílo“) podle specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

  - Smluvní strany se v souladu se smlouvou a občanským zákoníkem dohodly na přerušení realizace stavebních prací z důvodu zjištění nepředvídaných okolností ve statice stávající střešní konstrukce. Po obnažení střešní konstrukce bylo zjištěno, že původní dokumentace neodpovídá stávajícímu stavu a je nutné provést přepočet statiky budovy včetně střešní konstrukce.

  - Po provedení statického posudku bylo možné navrhnout nové řešení střechy, které je uvedeno v rámci změny č. 4, viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1, s ohledem na velikost a závažnost zjištění se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 3.1.6 Smlouvy na prodloužení termínu dokončení stavebních prací..

  - Smluvní strany se dohodly, že stavební práce a návazné stavební práce k jejichž přerušení došlo vlivem změny č. 4, budou provedeny nejpozději do 31.03.2025.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 4.1.1. smlouvy, se zcela nahrazuje novým zněním takto:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH dle SOD	19 789 664,31 Kč

Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1	1 256 034,46 Kč

Cena díla bez DPH SOD včetně změn

uvedných v Dodatku č. 1 bez DPH	21 045 698,77 Kč

- Závěrečné ujednání

  - Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

  - Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Změnový list č. 1 včetně popisu změn č. 1 – 4 a rozpočtových nákladů těchto změn

- Odůvodnění změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

V Kyjově dne  	V Hruškách dne

za objednatele:	za zhotovitele:

…………………………………………	……………………………..

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 	Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka