Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.06.2023

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
INGESTA spol. s r.o.
se sídlem: Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
za kterou jedná XX
IČ: 25391194, DIČ: CZ25391194
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-9904840257/0100
zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17654
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla, a to komplexní projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Interiér amphibiária“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XII. odst. 3. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění stanovené v článku IV. odst. 1. bodu 1 smlouvy, a to z důvodu složitosti připravované dokumentace ve vztahu k chovu jednotlivých obojživelníků, kteří byli definitivně vybráni objednatelem v průběhu realizace díla. Článek IV. odst. 1. bod 1 se proto mění následovně:

„1)	Termín pro provedení díla:
1. termín dokončení a předání dokumentace pro realizaci stavby DPS v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele: do 30.04.2025.
2. výkon autorského dozoru: po dobu realizace stavby.“

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel