Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti

Ev.č.MMJN: SD/2024/0180

" Úprava ul. Sportovní a K Rybárně v Jablonci nad Nisou "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: Zuzana Bencová

dále jen „objednatel“

a

Janem Maděrou

se sídlem: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec, tel. 608 000 649

IČO: 46034013

DIČ: CZ6910163447

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí projektové činnosti je požadavek objednatele upřednostnit plnění jiné veřejné zakázky: Oprava ul. Kubálkova, Jablonec nad Nisou a tím posunout plnění předmětu této smlouvy:

Název: Úprava ul. Sportovní a K Rybárně v Jablonci nad Nisou

Místo provádění: Jablonec nad Nisou, ul.  Sportovní a K Rybárně

Celkové předpokládané náklady: 	20 mil Kč s DPH

Stavebník – investor: objednatel.

(dále jen „stavba“).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

Článek II.

Specifikace plnění

Beze změny

Článek III.

Kontrola provádění plnění a konzultace

Beze změny

Článek IV.

Čas a místo splnění

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zpracování situačního návrhu: do 30/06/2024, vrácení ze strany objednatele se závaznými připomínkami z KAM do 30/07/2024

b) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby: do 30.10.2024

c) inženýrská činnost ve stavebním řízení: podání žádosti na Oddělení dopravní a silniční do 30.12.2024

d) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného

soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 28.02.2025

e) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

a) zpracování situačního návrhu: do 30/06/2024, vrácení ze strany objednatele se závaznými připomínkami z KAM do 09/2024

b) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby: do 31.03.2025

c) inženýrská činnost ve stavebním řízení: podání žádosti na Oddělení dopravní a silniční do 31.07.2025

d) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného

soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 30.09.2025

e) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Článek V.

Předání a převzetí díla

Beze změny

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Beze změny

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

Beze změny

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

Beze změny

Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

Beze změny

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

Beze změny

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

Beze změny

Článek XII.

Kontaktní osoby a doručování písemností

Beze změny

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

Beze změny

Článek XIV.

Ostatní ustanovení

Beze změny

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Počet vyhotovení se neuplatní v případě podpisů této smlouvy prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu obou stran.

3. Tento dodatek č.1  smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.

V Jablonci nad Nisou dne     6.12.2024  			V Liberci dne

……………………………… 				…………………………

MgA Jakub Chuchlík, 					Jan Maděra

náměstek primátora

……………………………….

Jaroslav Bernat

vedoucího odboru investic

………………………………..

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

za věcnou správnost