|  |  |
| --- | --- |
| **- Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 - SoD** | |
| **Popis** | **Cena** |
|  |  |
| **TLZ04: Technický list změny č.4 § 222 odst. 5 dodatek 3** | **4 800 038,66** |
| ***TLZ04\_01: Katedry - změna CHÚC B*** | ***148 830,95*** |
| ***TLZ04\_02: Upřesnění počtu plastových oken a dveří na objektu kateder a trafostanici*** | ***-14 022,56*** |
| ***TLZ04\_03: Katedry změny v ZTI*** | ***663 678,01*** |
| ***TLZ04\_04: Aula změny ZTI*** | ***107 317,79*** |
| ***TLZ04\_05: Doplnění areálových rozvodů vnější dešťové kanalizace napojení na retenční nádrž*** | ***777 885,37*** |
| ***TLZ04\_06: Připojení rozvaděče MaR ve staré budově a ve sportovní hale*** | ***81 806,34*** |
| ***TLZ04\_07: Katedry - doplnění profilů pro kotvení FVE do hydroizolace střechy*** | ***228 147,34*** |
| ***TLZ04\_08: Katedry - změna rozsahu povlakových podlah*** | ***742 499,94*** |
| ***TLZ04\_09: Katedry - obklady geberitů*** | ***328 019,37*** |
| ***TLZ04\_10: Aula - doplnění hydroizolační stěrky do skladby ETICS pod terénem*** | ***143 655,86*** |
| ***TLZ04\_11: Aula doplnění dveří mezi m.č. 111 a 116*** | ***71 203,02*** |
| ***TLZ04\_12: Katedra výtahy - doplnění montážních nosníků a lešení*** | ***51 579,19*** |
| ***TLZ04\_13: Katedry změny svítidel, ovládání světel a zásuvek*** | ***151 125,86*** |
| ***TLZ04\_14: Katedry přívodní kabely do rozvaděčů CHÚC, DALI, pospojení, doplnění rozvaděče FVE*** | ***352 452,74*** |
| ***TLZ04\_15: Aula přívod z RH1 do RH2*** | ***-77 656,31*** |
| ***TLZ04\_16: Nové umístění retenčních nádrží - demontáž stávající komunikace*** | ***91 021,40*** |
| ***TLZ04\_17: Katedry bourací práce katedry nezahrnuté ve VV*** | ***63 646,10*** |
| ***TLZ04\_18: Katedry doplnění patrových rozvaděčů*** | ***723 057,76*** |
| ***TLZ04\_19: Katedry příčky*** | ***85 759,72*** |
| ***TLZ04\_20: Aula příčka a omítky*** | ***80 030,77*** |
| **TLZ05: Technický list změny č.5 § 222 odst. 6 dodatek 3** | **4 326 379,55** |
| ***TLZ05\_01: Katedry dobetonávky prostupů v podlaze 4NP až 7NP*** | ***98 757,20*** |
| ***TLZ05\_02: Katedry - statické zajištění stropů a doplnění podhledů*** | ***953 535,88*** |
| ***TLZ05\_03: Katedry doplnění podparapetních žlabů*** | ***606 843,45*** |
| ***TLZ05\_04: Katedry EK - ochrana měkkých cílů*** | ***808 807,52*** |
| ***TLZ05\_05: Retenční nádrže \_ přeložka stávající kanalizace, prodloužení výlezu z nádrže*** | ***194 587,36*** |
| ***TLZ05\_06: Katedry EK - Navýšení rychlosti datové sítě*** | ***1 219 451,88*** |
| ***TLZ05\_07: Aula EK - Navýšení rychlosti datové sítě*** | ***5 704,08*** |
| ***TLZ05\_08: Katedry výměna potrubí PV pro sportovní halu od odbočky pro aulu*** | ***47 675,71*** |
| ***TLZ05\_09: Katedry - výměna zkorodovaného oplechování atiky šikmá část mezi 6NP a 7NP*** | ***28 974,23*** |
| ***TLZ05\_10: Katedry 1PP úpravy dojezdu nové výtahové šachty a prostoru před šachtou*** | ***215 258,73*** |
| ***TLZ05\_11: Oprava hydroizolace spodní stavby Auly*** | ***146 783,51*** |
| **TLZ06: Technický list změny č.6 § 222 odst. 7 dodatek 3** | **-91,75** |
| ***TLZ06\_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce*** | ***-91,75*** |
| **Celkem (bez DPH)** | **9 126 326,46** |

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1