**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | TLZ 006 |
| **Datum předložení TLZ:** | 31.10.2024 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 |
| **Ze dne:** | 13.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  Ev. číslo EDS: 133D22W000003 |
| **Stavba:** | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 |
| **Objekt:** | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedryRekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni 10.9.2024 |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Úprava dle §222 odst. 7) Zákona o zadávání veřejných zakázekDůvodem změny „TLZ06\_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce“ je výrobní program vybraného dodavatele FTV panelů, zvyšování výkonů a vlastností aktuálně vyráběných FTV panelů a aktuální dostupnost jednotlivých typů navržených FTV panelů. V PD navržených 57 kusů FTV panelů s výkonem 350 W/panel je nahrazeno 42 kusy panelů s výkonem 435 W/panel a 4 kusy panelů s výkonem 420 W/panel. Celkový výkon všech FTV panelů 19,95 kW se nemění. Součástí změny je i náhrada nosné ocelové konstrukce za konstrukci hliníkovou s lepší životností bez nutnosti údržby. |
| **Popis změny:**  |
| Změna „TLZ06\_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce“ spočívá v přepočtu aktuálních kusů a typů FTV panelů a nosné konstrukce. Původní FTV panely a nosné konstrukce se odečítá a nové FTV panely a nosná konstrukce se dopočítává. Celkové cena se mírně snižuje. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. |
| **Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):** |
|  Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Práce HSV / PSV |
| **Přílohy:** |
| Příloha č. 1 – Rozpočet technický list změny č. 6Příloha č. 2 – Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | 91,75 Kč  |
| Přípočet: | 0,00 Kč  |
| Celkem: | * 91,75 Kč
 |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX |     |     |   |
| **Za TDS:** | XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |  XXX |     |    |   |