**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | TLZ 006 | | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 31.10.2024 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 | | | | | | |
| **Ze dne:** | | 13.12.2023 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | Ev. číslo EDS: 133D22W000003 | | | | | | |
| **Stavba:** | | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 | | | | | | |
| **Objekt:** | | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry  Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Název změny:** | | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni 10.9.2024 | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | | |
| Úprava dle §222 odst. 7) Zákona o zadávání veřejných zakázek  Důvodem změny „TLZ06\_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce“ je výrobní program vybraného dodavatele FTV panelů, zvyšování výkonů a vlastností aktuálně vyráběných FTV panelů a aktuální dostupnost jednotlivých typů navržených FTV panelů. V PD navržených 57 kusů FTV panelů s výkonem 350 W/panel je nahrazeno 42 kusy panelů s výkonem 435 W/panel a 4 kusy panelů s výkonem 420 W/panel. Celkový výkon všech FTV panelů 19,95 kW se nemění. Součástí změny je i náhrada nosné ocelové konstrukce za konstrukci hliníkovou s lepší životností bez nutnosti údržby. | | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | | |
| Změna „TLZ06\_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce“ spočívá v přepočtu aktuálních kusů a typů FTV panelů a nosné konstrukce. Původní FTV panely a nosné konstrukce se odečítá a nové FTV panely a nosná konstrukce se dopočítává. Celkové cena se mírně snižuje. | | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | | |
| Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | | |
| **Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):** | | | | | | | | |
| Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. | | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | | |
| Práce HSV / PSV | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | |
| Příloha č. 1 – Rozpočet technický list změny č. 6  Příloha č. 2 – Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | | Odpočet: | | 91,75 Kč | |
| Přípočet: | | 0,00 Kč | |
| Celkem: | | * 91,75 Kč | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za TDS:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | | |  | |  | |  |