**D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SML/0437/24-1

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22/2024

# Smluvní strany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | | | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | | | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | | | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| Zastoupený: | | | Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva |
|  | | |  |
| IČO: | | | 463 47 275 |
| DIČ: | | | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | | | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| číslo účtu: | | | 5501621/0100 |
|  | | |  |
|  | | ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:  XXX | | |
|  | XXX | | | |

**(„objednatel“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. |
| Sídlo: | Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774 |
|  | Janem Zemským, jednatelem |
| Zastoupený: |  |
|  | 257 29 331 |
| IČO: | CZ25729331 |
| DIČ: | XXX |
| Bankovní spojení: | XXX |
| číslo účtu: |  |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | XXX |
|  | XXX |
|  |  |

**(„zhotovitel“)**

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno - Modřice, obslužné lávky pro dosazovací nádrže“.
3. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění.
4. **Změna ustanovení smlouvy o dílo**
5. Článek III odst. 2 ve znění:

## „Plnění díla bude probíhat postupně. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části díla objednateli v následujících termínech:

* 1 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 1 do 16. 12. 2024,
* 2 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 2 a 3 do 1. 12. 2025,
* 2 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 4 a 5 do 1. 12. 2026,
* 1 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 6 do 1. 7. 2027.“

se nahrazuje zněním:

## „Plnění díla bude probíhat postupně. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části díla objednateli v následujících termínech:

* 1 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 1 **do 30. 4. 2025**,
* 2 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 2 a 3 do 1. 12. 2025,
* 2 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 4 a 5 do 1. 12. 2026,
* 1 ks obslužné lávky k dosazovací nádrži č. 6 do 1. 7. 2027.“

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
4. Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně  dne 30. 11. 2024 | V Brně  dne 9.12.2024 |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  Ing. Daniel Struž, MBA  předseda představenstva | ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.  Jan Zemský  jednatel |