Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

MUZ/160/2024

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 295329099/0300

zastoupené: RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Jiří Červenka

sídlo: 	Jakubovice 2, 563 01, Dolní Čermná

IČO: 	73598810

není plátce DPH

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č.ú. 115-7073880207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

# (dále Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)

# Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravit následující body Smlouvy o dílo č. Muz/160/2024, uzavřené dne 24.06.2024 (dále jen „Smlouva“) takto:

A. Doba plnění

- V čl. III. Smlouvy se původně uvedený text v odst. 1. za slovy „v termínu do“ ruší a nahrazuje novým textem takto: „31.03.2025“.

B. Platební podmínky

- Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel řádně zdůvodnil prodloužení termínu dokončení díla a rozdělení jeho plnění do dvou etap. Objednatel souhlasí s uhrazením dokončené části díla, která je v položkovém rozpočtu uvedena v Příloze tohoto  Dodatku a z toho důvodu je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v částce  sto čtyřicet tři tisíc  korun českých (143.000,- Kč).

- Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na uhrazení zbývající části ceny díla ve výši sto čtyřicet dva tisíc korun českých (142.000,- Kč) až po řádném předání a převzetí celého díla dle Přílohy tohoto Dodatku.

C. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy jsou platné a zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha: Žádost o rozdělení na dvě etapy a prodloužení termínu dokončení restaurování sirénofonu ze dne 26.11.2024.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden (1) podepsaný výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 4.12.2024	V Jakubovicích dne: 9.12.2024

za Objednatele 	za Zhotovitele:

....................................................	........................................

Muzeum hlavního města Prahy				   Jiří Červenka

RNDr. Ing. Ivo Macek

ředitel