Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. 21/2016/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| Adresa: | Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy |
| Telefon: | +420 725 422 561 |
| E-mail : | a.bulinova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová - jednatelé |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |
| Zhotovitel: | Ing. Helena Krausová |
| Sídlo: | xxxxxx 326 00 Plzeň |
| IČO: | 72274433 |
| DIČ: | xxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- Rozhodnutím Ústředí Státního pozemkového úřadu, č.j. SPU 010551/2024 ze dne 11. 4. 2024 bylo zrušeno rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Klatovy o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hojsova Stráž a na části k. ú. Javorná na Šumavě, č.j. SPU 147952/2023 ze dne 22. 5. 2023 a věc byla vrácena správnímu ogánu prvního stupně k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí.

- V rámci správního řízení je nutné, aby byla komplexní pozemková úprava řádně dokončena zápisem do evidence katastru nemovitostí, provést revizi a aktualizaci soupisů nároků vlastníků, dále je potřeba provést aktualizaci Plánu společných zařízení a následně provést všechny úkony k řádnému schválení dokumentace Plánu společných zařízení a bude provedena změna v návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků, nové projednání návrhu s určitými vlastníky  a vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav s možností uplatnění námitek jednotlivých vlastníků pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav. Pobočka Klatovy svolá Závěrečné jednání. Závěrem bude předložena aktuální dokumentace návrhu KoPÚ tak, aby bylo možné vydat ve správním řízení Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

- Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Současně dochází na straně objednatele ke změně osoby zastupující objednatele a ke změně osoby oprávněné jednat ve sluvních záležitostech. Nově je touto osobou Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  měrných jednotek a harmonogramu plnění k akceptačnímu řízení.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 6) |  |  |  |  | 9 483 300,00 Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce bez DPH |  |  |  |  | 473 492,00 Kč |  |  |  |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku |  |  |  |  | 9 956 792,00 Kč |  |  |  |
| DPH 21 % |  |  |  |  | 2 090 926,32 Kč |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 12 047 718,32 Kč |  |  |  |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Nová MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |  |
| 3. 1. 5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – AKTUALIZACE | ks | 4 | 28 782,- |  | 115 128,- | ------ | do 3 měsíců od výzvy |  |
| 3. 2. 1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) - Aktualizace | ks | 2 | 75 192,- |  | 150 384,- | ------ | do 3 měsíců od výzvy |  |
| 3. 2. 2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – AKTUALIZACE | ks | 2 | 93 990,- |  | 187 980,- | ------ | do 3 měsíců od výzvy |  |
| 3. 2. 3 | Předložení aktuální dokumentace KoPÚ – AKTUALIZACE | ks | 2 | 10 000,- |  | 20 000,- | do 1 měsíce od výzvy | ------ |  |

- Smluvní strany se dále dohodly na změně:

- V čl. 7.4 se mění věta třetí takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4. 2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- 4. 2. 5 Dokumentace nároků vlastníků - AKTUALIZACE – 4x listinné vyhotovení určené –  2x Objednateli, 1x příslušné obci a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

- Dokumentace nároků vlastníků bude vyhotovena pro listy vlastnictví v obvodu komplexních pozemkových úprav, kde došlo ke změně vlastnických vztahů nebo jiným změnám tak, aby uvedený stav odpovídal evidenci katastru nemovitostí ke dni vyhotovení.

- Pobočka provede kontrolu soupisu nároků jednotlivých listů vlastnictví dle stavu evidence katastru nemovitostí ke dni odevzdání. Provede kontrolu úplnosti zápisů u listů vlastnictví. Jednotlivé listy vlastnictví dotčené změnou budou zaslány vlastníkům nemovitostí v obvodu pozemkových úprav.  Zhotovitel zapracuje případné připomínky.

4. 2. 6 PSZ: AKTUALIZACE

Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ –digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

Pobočka provede kontrolu náležitostí dokumentace PSZ – Aktualizace, následně bude zpracovaná dokumentace zaslána DOSS k uplatnění svých stanovisek. Po zapracování příslušných stanovisek bude pobočkou svolán Sbor zástupců, tak aby mohl být sbor prokazatelně seznámen s aktualizací Plánu společných zařízení. Plán společných zařízení bude předán ke schválení zastupitelstvu Města Železná Ruda. Zástupce zpracovatele bude přítomen na jednání zastupitelstva.

4. 2. 9 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

Pobočka provede kontrolu návrhu nového uspořádání k vystavení dle jednotlivých listů vlastnictví. V případě, že vlastníci již potvrdili návrh nového uspořádání pozemků svým podpisem bude ponechán beze změny. Návrh nového uspořádání pozemků bude projednán s novými vlastníky dle evidence katastru nemovitostí a s dalšími vlastníky dle potřeby tak aby splňoval zákonem stanovené podmínky. Návrh nového uspořádání bude vystaven po dobu 30 dnů k vyjádření. Zpracovatel bude společně s pobočkou řešit případné nesouhlasy a připomínky. Jednotlivé připomínky budou zpracovatelem zapracovány do aktuální dokumentace.

4. 2. 10 Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly objednateli nebo obci předány) + a + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

Pobočka provede kontrolu aktuální dokumentace a příloh k I. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.  Zpracovatel poskytne součinnost při řešení případného odvolání k vydanému rozhodnutí ve správním řízení.

4. 2. 11 Zpracování mapového díla – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a katastrální úřad

4. 2. 12 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x katastrálnímu úřadu, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 6 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy:

- Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností

| V Plzni dne: 10. 12. 2024 | V Plzni dne: 10. 12. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Papež Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Státní pozemkový úřad | Ing. Helena Krausová jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. ___________________________ Ing. Helena Krausová |