A) Práce průzkumné a podkladové:

- zjištění průběhu stávajících IS 		– do 60 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv

- místní průzkum, výrobní výbory, 	– do 60 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv

administrativa

B) Práce projektové – projektová dokumentace pro povolení stavby

-  předání konceptu DSPDI Objednateli		– do 90 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv

-  zapracování připomínek SÚ		– do 30 dní od výzvy SÚ x)

-  předání čistopisu DSPDI	–	 do 15 dní od nabytí právní moci povolení x)

C) Výkon inženýrské činnosti – zajištění povolení

-  předjednání DSPDI s DOSS a správci IS	–	 do 90 dní od odsouhlasení konceptu Objednatelem x)

-  podání PD na SÚ /	– do 30 dní od předjednání DSPDI

/ nahrání na portál stavebníka

-  předání Povolení Objednateli 	–	 do 15 dní od nabytí právní moci povolení

x) Uvedené termíny platí za předpokladu plné spolupráce všech zainteresovaných stran a nalezení shody na

kompromisním řešení v přiměřeném termínu před vypršením termínu milníku.