**A) Práce průzkumné a podkladové:**

- zjištění průběhu stávajících IS – do 60 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv

- místní průzkum, výrobní výbory, – do 60 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv

 administrativa

**B) Práce projektové** – projektová dokumentace pro povolení stavby

- předání konceptu DSPDI Objednateli – do 90 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv

- zapracování připomínek SÚ – do 30 dní od výzvy SÚ x)

- předání čistopisu DSPDI – do 15 dní od nabytí právní moci povolení x)

**C) Výkon inženýrské činnosti – zajištění** povolení

- předjednání DSPDI s DOSS a správci IS – do 90 dní od odsouhlasení konceptu Objednatelem x)

- podání PD na SÚ / – do 30 dní od předjednání DSPDI

 / nahrání na portál stavebníka

- předání Povolení Objednateli – do 15 dní od nabytí právní moci povolení

x) Uvedené termíny platí za předpokladu plné spolupráce všech zainteresovaných stran a nalezení shody na

kompromisním řešení v přiměřeném termínu před vypršením termínu milníku.