SMLOUVa o dílo

### podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: xxx

xxx

xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Golík VH, s.r.o.

sídlo: č.p. 162, 664 01 Babice nad Svitavou

Statutární zástupce: xxx

Zástupce pro věci smluvní: xxx

Zástupce pro věci technické: xxx

Osoba odpovědná za vedení zakázky: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

IČO: 02247267

DIČ: CZ02247267

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 6954386036/5500

Plátce DPH: ANO

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711

(dále jen „zhotovitel“)

**2. Předmět smlouvy**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2024 podaná na základě Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **„02.070 Opatření v úseku Brantice-Kostelec, OHO, projektová dokumentace“** (dále jen „zakázka“).

Předmětem zakázky je poskytnutí odborných služeb spočívajících ve zpracování přípravných a projektových dokumentací do úrovně dokumentace pro povolení stavby a zajištění pravomocného povolení stavby (pravomocných povolení stavby) a dále projektové dokumentace pro provádění stavby.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Předmětem díla jsou zejména následující práce a činnosti, jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 „Technické specifikace“, jež je nedílnou součástí této smlouvy:

* 1. geologické práce;
  2. geodetické práce;
  3. pasportizace studní
  4. projektové práce zahrnující zpracování dokumentace **pro vydání povolení stavby** (DPoS) a souvisejících náležitostí, zejména jejich projednání;
  5. projektové práce zahrnující zpracování dokumentace **pro provádění stavby** (DPS) a s ní související náležitosti;
  6. koordinační činnost a činnosti na podporu investora;
  7. podpora projektanta investorovi v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
  8. autorský dozor stavby;
  9. Dokumentace předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě. Počet vyhotovení je uveden v příloze č. 1 „Technická specifikace“ této smlouvy. Dokladovou část projektových dokumentací dle odst. 2.4. předá zhotovitel objednateli i v originále tištěně (v případě dokladů doručených přes datovou schránku budou tyto předány vč. dokladu o konverzi). Dále předá zhotovitel objednateli veškerou dokumentaci včetně dokladové části v digitální podobě, ve formátu dle pokynů objednatele, a to včetně zdrojových souborů. Požadavky na způsob zpracování dokumentace v digitální podobě jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy - „Technické specifikace“.
  10. Dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi), dle platných předpisů. Každá jednotlivá příloha dokumentací bude opatřena razítkem a podpisem osoby s příslušnou autorizací či oprávněním dle platných norem a předpisů a podpisy ostatních zpracovatelů.
  11. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologické řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
  12. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s odst. 11.8. této smlouvy“.
  13. Zhotovitel požaduje, aby zpracování projektových dokumentací bylo s využitím metody BIM (Building Information Management), umožňující přípravu, sdílení, revize, předávání a uchování dat v digitální podobě prostřednictvím cloudu. BIM umožňuje neustálý přístup ke komplexním a aktuálním informacím při vývoji stavby a bude využit i při následné realizaci stavby a jejím provozování.

**3. Dodací lhůta**

* 1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
  2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v termínech blíže specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy „Termínová a cenová specifikace“.
  3. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat jednotlivé části dokumentace i před sjednanými termíny dokončení a předání, a objednatel je oprávněn dříve dokončenou část převzít a zaplatit v dohodnutém termínu.
  4. Termíny dokončení a předání jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se termíny dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.
  5. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:

1. překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění díla, a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.

1. překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla.
   1. Termíny pro předání projektových dokumentací mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.

**4. Cena díla a platební podmínky**

* 1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne  
     7.10.2024 a činí celkem **3.892.200,- Kč bez DPH.**

Cena je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze v souladu s postupem podle odst. 5.1. této smlouvy.

* 1. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční   
     a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
  2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
  3. Cena prací bude fakturována ke dni předání jednotlivých částí díla dle přílohy č. 2 této smlouvy „Termínová a cenová specifikace“. U každé fakturace až do vydání pravomocného povolení 02.070 Opatření v úseku Brantice-Kostelec, OHO bude objednatelem na každou zhotovitelem vystavenou fakturu uplatněna pozastávka ve výši 20 % z fakturované částky. Pozastávky budou uvolněny do 14 dnů po vydání pravomocného povolení stavby 02.070 Opatření v úseku Brantice-Kostelec, OHO.
  4. Faktura bude zhotovitelem vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu obsahujícího soupis provedených prací. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
  5. Faktura bude doručena objednateli na emailovou adresu xxx.
  6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
  7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení   
     § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

**5. Podmínky změny sjednané ceny**

* 1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla předpokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

**6. Spolupůsobení objednatele**

* 1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

**7. Kontrola zhotovení v průběhu plnění díla**

* 1. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech svolávaných do sídla objednatele a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory budou organizovány v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobního výboru písemně a nejméně 7 dní před jeho konáním.
  2. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, případně doplněny o tisk základních podkladů dle dohody s objednatelem. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel objednateli vždy nejpozději 5 dní před jejich konáním na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.
  3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
  4. Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které v písemné podobě vždy zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení každého výrobního výboru k připomínkám. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.
  5. Zahájení fáze projednání dokumentace bude objednateli písemně oznámeno na email xxx a xxx. Odeslaná i došlá korespondence během projednání dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí. Zhotovitel bude vést elektronickou evidenční knihu odeslaných žádosti a přijatých vyjádření.

V souběhu s vedením evidenční knihy odeslaných žádosti a přijatých vyjádření bude pravidelně objednatelem svoláváno jednání ve věci informování o postupu  inženýrské činnosti. Jednání bude probíhat osobně nebo dálkovým přenosem (např. Teams, Skype apod.). Zhotovitel pořizuje z jednotlivých jednání zápisy do 2. pracovního dne po skončení každého jednání.

**8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla**

* 1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná či neprojednatelná s orgány státní správy.
  2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla.
  3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.). Zhotovitel ručí za navrženou technickou stránku díla po dobu jeho životnosti.
  4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
  5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele, v případě zjištění vad v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby budou vady pro potřeby tohoto zadávacího řízení odstraněny do 2 dnů. Termín 21 dní pro odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle odst. 8.3. této smlouvy.
  6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,   
     dle § 2615.

**9. Sankční ujednání a náhrada škody**

* 1. Nárok objednatele na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo jeho části dle čl. 3 odst. 3.2.
  2. Nárok zhotovitele na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.
  3. Nárok objednatele na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. odst. 8.5.
  4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. odst. 12.4 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
  5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 11 odst. 11.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy se splatností do 14 dnů od vystavení faktury, a to za každé porušení.
  6. Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky (dále také ČPSO), které je součástí nabídky podané zhotovitelem do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku (viz odst. 12.3. této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy.
  7. Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle odst. 12.3. této smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících z ČPSO, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.
  8. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 12.3.1. této smlouvy doložit objednateli písemné potvrzení příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe studenta se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.
  9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda   
     a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.
  10. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
  11. Úhrada smluvní pokuty může být ze strany objednatele provedena jednostranným zápočtem vůči pohledávce zhotovitele.

**10. Odstoupení od smlouvy**

* 1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
  2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
  3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

**11. Zvláštní ujednání, poddodavatelé**

* 1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
  2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem   
     a předpisů.
  3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
  4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
  5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
  6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené   
     v čl. 2.
  7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
  8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku, ze které vzešla tato smlouva, o změnu tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s podmínkami kvalifikační dokumentace k tomuto poddodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu poddodavatele v rámci plnění předmětu díla pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

Zhotovitel bude dle předchozího odstavce postupovat stejně, pokud se bude jednat o změnu člena vedoucího projektového týmu a/nebo člena projektového týmu oproti elektronické nabídce zhotovitele.

Práce, které musí provádět přímo zhotovitel jako hlavní dodavatel, jsou věcně vymezené v tomto rozsahu:

* provádění  projekčních prací a zpracování příloh dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, pro objekty charakteru podléhajícímu povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:
  + návrh protipovodňových hrází
* činnost Vedoucího projektového týmu, která spočívá **zejména** ve výkonu těchto činností: koordinace osob podílejících se na zakázce, zodpovědnost za vedení projekčního týmu, předávání výstupů projektu objednateli k užívání, účast na jednáních, výrobních výborech s objednatelem a veřejných projednání, zajišťování koordinace vnitřních i vnějších vazeb na projekt, zajišťování ekonomické stránky smluvního závazku, zodpovědnost za svěřený projekt a jeho technické řešení, zodpovědnost za dosažení celkového cíle projektu, přehled o celkovém technickém řešení projektu, je hlavní osobou při komunikaci s objednatelem, koordinace inženýrské činnosti a projednávání projektové dokumentace s třetími stranami a **současně** výkon autorizovaného inženýra s kvalifikací v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (popř. „Vodohospodářské stavby“).

**12. Závěrečná ujednání**

* 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
  2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

1. v této smlouvě
2. v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
3. v nabídce vybraného dodavatele

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující,   
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

* 1. Objednatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zákonnými zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání.

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky (ČPSO), které je součástí nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení blíže specifikovaného v čl. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

12.3.1. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel minimálně 1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia v oboru pozemních, vodních nebo dopravních staveb, případně jiných příbuzných oborů věcně souvisejících s předmětem plnění této smlouvy. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání dokončeného díla.

* 1. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
  2. Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), nabývá objednatel dnem poskytnutí Autorského díla výhradní právo užít takovéto Autorské dílo veškerými známými způsoby užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu s touto smlouvou, a to po celou dobu trvání autorských práv majetkových k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního (dále jen „Licence“). Objednatel není povinen Licenci využít.
  3. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
  4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
  5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť   
     i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
  6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
  7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
  8. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude smlouva sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
  10. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák.   
      č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.
  11. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
  12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
  13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik   
      do 30 dnů od jejího uzavření.
  14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
  15. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
      + - 1. proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podpisu této smlouvy známi, nejsou uvaleny

mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Základní nařízení“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení nebo

jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních nařízení;

a

* + - * 1. zajistí po celou dobu plnění této smlouvy, že

k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a

v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění dle této smlouvy takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku jiným poddodavatelem, na něhož nebyly uvaleny finanční sankce dle písm. a) tohoto bodu smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Technické specifikace

č. 2 - Termínová a cenová specifikace

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka vybraného dodavatele.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne 12.12.2024 | V Babicích nad Svitavou dne 9.12.2024 |
| za objednatele  xxx  ………………………………........  **Ing. Jiří Tkáč**  generální ředitel | za zhotovitele  xxx  ………………………………........  **xxx**  xxx |