Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na zhotovení stavby na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“, (na stejnojmenný projekt s reg. č. CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103).

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/362/2024-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 		DZ 24015165/BRN

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

- název:					Metrostav DIZ s. r. o.

- adresa:					Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO:					25021915

DIČ:					CZ25021915

statutární orgán:	Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Ing. Jiří Vích, jednatel

telefon:					xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

- - ve věcech technických:		xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/362/2024 dne 31. 05. 2024 na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“ (dále jen „smlouva“).

  - Změna rozsahu předmětu plnění zahrnuje vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č.1, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „Změnový list“).

  - K provedení změn dle tohoto dodatku dochází v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení., neboť:

    - Změna byla nezbytná v důsledku okolností, které nebylo možné při zadávání zakázky objektivně předvídat a které by měly stejný vliv na každého vybraného dodavatele stejně.

    - Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

    - Součet hodnot finančních změn nepřesahuje 15 %, případně 30 % původní hodnoty závazku a celková cena nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění a posun v termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se mění čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 a čl 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

  - Rozsah změn byl přesně vymezen ve Změnovém listu, který obsahuje detailní popis víceprací a méněprací včetně jejich finančního vyčíslení a zdůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění.

  - Nutnost změny termínu plnění nastala z objektivních a nepředvídatelných důvodů:

    - v průběhu realizace díla vyvstaly objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat při zadávání veřejné zakázky a které ovlivňují schopnost dodavatele dokončit realizaci předmětu plnění v původně stanoveném termínu. Konkrétně došlo k potřebě víceprací a méňeprací, které vyvstaly až po odkrytí určitých částí stavby a tím došlo i k posunu v harmonogramu prací,

    - nezbytnost provedení víceprací specifikovaných ve Změnovém listu, přičemž prodloužení lhůty realizace odpovídá rozsahu a charakteru těchto prací,

    - zachování rovnováhy závazků smluvních stran a hospodárnosti zakázky. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla o 3 měsíce. Tato změna je nezbytná pro řádné dokončení plnění veřejné zakázky v kvalitě a rozsahu odpovídajícím požadavkům zadavatele. Současně byla vyhodnocena jako opatření, které nenarušuje ekonomickou rovnováhu smlouvy ani nezpůsobuje podstatnou změnu předmětu zakázky,

    - Cenový nárůst související se změnami, které mají dopad na předmětnou změnu termínu plnění, nezvyšuje finanční hodnotu původního závazku nad limit 30 % v souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ. Z tohoto důvodu je změna v souladu s § 222 ZZVZ a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení,

    - dle výše uvedeného a v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ se tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 5. Termín a místo plnění ruší odst. 5.1., a nahrazuje se novým zněním (viz následující bod 4.1. tohoto dodatku).

  - V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

| - číslo změny | - název změny | - méněpráce - bez DPH | - vícepráce - bez DPH | - bilance - bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Změna zasklení pozice O16, O17, O18 | - 0,00 Kč | - 223 599,38 Kč | - +223 599,38 Kč |
| - 2 | - Likvidace azbestu | - 0,00 Kč | - 300 798,49 Kč | - +300 798,49 Kč |
| - 3 | - Změna kotvení PVC fólie | - -1 263 096,90 Kč | - 1 625 642,08 Kč | - +362 545,18 Kč |
| - 4 | - Změna řešení rampy | - -129 196,98 Kč | - 54 016,81 Kč | - -75 180,17 Kč |
| - 5 | - Samolepící asfaltová lepenka | - -141 614,00 Kč | - 592 353,72 Kč | - +450 739,72 Kč |
| - 6 | - Skládaný podhled u Al stěny | - 0,00 Kč | - 261 515,63 Kč | - +261 515,63 Kč |
| - 7 | - Obnovení nátěrů ocelových konstrukcí | - 0,00 Kč | - 50 410,00 Kč | - +50 410,00 Kč |
| - 8 | - Doplnění zdiva u atiky a rohů | - 0,00 Kč | - 20 410,27 Kč | - +20 410,27 Kč |
| - 9 | - Bourání podlah a průčelí omítek v 2.NP | - 0,00 Kč | - 65 612,81 Kč | - +65 612,81 Kč |
| - 10 | - Demontáž a zpětná montáž rozvodů VZT v 1. PP | - 0,00 Kč | - 93 567,61 Kč | - 93 567,61 Kč |
| - 11 | - Složení rekuperátoru VZT 2 na místě v 1. PP | - 0,00 Kč | - 78 582,59 Kč | - 78 582,59 Kč |
| - 12 | - Uskladnění VZT jednotek | - 0,00 Kč | - 17 426,80 Kč | - 17 426,80 Kč |
| - 13 | - Prodloužení doby výstavby – VN+ON | - 0,00 Kč | - 254 750,00 Kč | - 254 750,00 Kč |
|  | - Celkem | - -1 533 907,88 Kč | - 3 694 193,69 Kč | - 2 160 285,81 Kč |

  - Uvedené finanční změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ.

  - Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

| - číslo změny | - název změny | - součet VCP + MPC bez DPH | - zařazení dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Změna zasklení pozice O16, O17, O18 | - + 223 599,38 Kč | - odst. 4 |
| - 2 | - Likvidace azbestu | - + 300 798,49 Kč | - odst. 6 |
| - 3 | - Změna kotvení PVC fólie | - + 362 545,18 Kč | - odst. 6 |
| - 4 | - Změna řešení rampy | - -75 180,17 Kč | - odst. 4 |
| - 5 | - Samolepící asfaltová lepenka | - + 450 739,72 Kč | - odst. 6 |
| - 6 | - Skládaný podhled u Al stěny | - + 261 515,63 Kč | - odst. 6 |
| - 7 | - Obnovení nátěrů ocelových konstrukcí | - + 50 410,00 Kč | - odst. 6 |
| - 8 | - Doplnění zdiva u atiky a rohů | - + 20 410,27 Kč | - odst. 6 |
| - 9 | - Bourání podlah a průčelí omítek v 2.NP | - + 65 612,81 Kč | - odst. 6 |
| - 10 | - Demontáž a zpětná montáž rozvodů VZT v 1. PP | - +93 567,61 Kč | - odst. 6 |
| - 11 | - Složení rekuperátoru VZT 2 na místě v 1. PP | - +78 582,59 Kč | - odst. 6 |
| - 12 | - Uskladnění VZT jednotek | - +17 426,80 Kč | - odst. 6 |
| - 13 | - Prodloužení doby výstavby – VN+ON | - +254 750,00 Kč | - odst. 6 |
|  | - Celkem | - +2 160 285,81 Kč |  |

  - Součet hodnot všech změn je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota závazku nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. V souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ se tímto cena zvyšuje o 2 160 285,81 Kč bez DPH.

- ZMĚNY:

  - Čl. 5 smlouvy, odst. 5.1., se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním takto:

- „Termín plnění je do 9 měsíců od zahájení doby plnění.“

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

62 035 285,81 (bez DPH)

- (slovy: šedesát dva milionů třicet pět tisíc dvě sta osmdesát pět korun českých osmdesát jeden haléřů)

13 027 410,02 Kč (DPH 21 %)

75 062 695,83 Kč (včetně DPH)

- (slovy: sedmdesát pět milionů šedesát dva tisíc šest set devadesát pět korun českých dva halíře)

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.

  - S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

  - Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

  - Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 56. jednání, dne 22. 11. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/57/1680.

Přílohy:

| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 |
| --- | --- |

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):		V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):

12.12.2024					06.12.2024

…………………………………………	             ……………………………………………….

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Metrostav DIZ s. r. o.

06.12.2024

……………………………………………….

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Metrostav DIZ s. r. o.