**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: Mgr. Ota Minařík, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Valbek, spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 4487

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

zastoupen: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 9000803461/5500

Kontaktní osoba: Ing. Petra Kopková

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/34613/2024, ev.č. 4008H1240002 ohledně díla **„NPÚ, SZ Zákupy - PD statické zajištění západního a části jižního křídla hospodářského dvora“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.5.2024.

**B.**

V rámci přípravných projektových prací Zhotovitel zajistil zpracování statických průzkumů, z nichž vyplývá složitější nálezová situace stavby, než se původně předpokládalo. Výsledky daných statických průzkumů je nutno zapracovat do projektové dokumentace ve větším rozsahu, a proto se strany dohodly na prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace a následně i pro předání pravomocného záměru stavby. S ohledem na novou terminologii dle nového stavebního zákona strany opravují i tyto náležitosti Smlouvy o dílo.

**C.**

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že:

- stávající znění bodu 1.2.1. se ruší a nahrazuje takto:

„1.2.1. **provedení inženýrské činnosti** spojenése zajištěním a vydáním pravomocnéh**o p**ovolení **záměru stavby**, včetně předání pravomocnéh**o p**ovolení **záměru stavby** Objednateli.

 V rámci této činnosti zajistí Zhotovitel všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů (především památkové péče apod.).“

- stávající znění bodu 1.3. se ruší a nahrazuje takto:

„1.3. Povinnost Zhotovitele provést dílo zahrnuje i:

1. návštěvu místa stavby podle potřeby;
2. účast na průběžném projednávání jednotlivých stupňů dokumentace během jejich zpracování s dotčenými orgány státní správy, správci sítí **(dopravní a technické infrastruktury)** a vlastníky, zajišťování a zapracování jejich stanovisek do dokumentace;
3. příprava a podání žádosti **o p**ovolení **záměru stavby**, zastupování Objednatele v řízení;
4. poskytnutí součinnosti během řízení o vydán**í p**ovolení **záměru stavby** tak, aby Objednatel získal pravomocné rozhodnutí;
5. poskytnutí součinnosti během výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, jehož předmětem bude stavba, zejména při zpracování odpovědí uchazečům o veřejnou zakázku tak, aby byly dodrženy lhůty dle zadávací dokumentace.“

- stávající znění bodů 2.1.2. a 2.1.3 se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.2. projektová dokumentace:

1. zahájení: po účinnosti smlouvy,
2. předání projektové dokumentace: do **28.2.2025**;

 2.1.3. inženýrská činnost:

1. předání pravomocnéh**o p**ovolení **záměru stavby**: do **31.5.2025**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 ............................................................................ .........................................................................

 PhDr. Miloš Kadlec Ing. Petra Kopková

 ředitel územní památkové správy na Sychrově jednatelka

 Národní památkový ústav Valbek, spol. s r.o.