# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 29ZA-001519

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| zastoupeno: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel |
| --- | --- |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx úseku |
| kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednateF) a | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SSÚD 7 |
| 2. název: | NHBAU,s.r.o. |
| se sídlem: | Oldřichova 187/55, 128 OO Praha 2 |
| IČO, DIČ: | 28337573,CZ28337573 |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| zastoupen: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | xxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Oprava kanalizace 2017, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 002 512,82 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) - DPH z částky (a) |  |
| D2 Oprava kanalizace 2017 | 3.002.512,82 | 630 527,69 | 3.633.040,51 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Oprava kanalizace 2017, číslo veřejné zakázky 29ZA-()01519.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky3

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky

- Technická specifikace

- Výkresy - nepoužije se

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejněni Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou Datum:

PODEPSÁN

Jméno: xxxxxxxxxxxxx Funkce: jednatel společnosti za dodavatele/zhotovitele

NHBAU,s.r.o.	NH?AU s.r.o.

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

Naše zn.: číslo zakázky: 29ZA-OO 1519

NH BAU s.rn, Praha

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

Ermitom Road s.r.o., Olomouc Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

TUSING s.r.o., Praha

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O

VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D2 Oprava kanalizace 2017”

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

NHBAU s.r.o.,

se sídlem: Oldřichova 187/55, 128 OO Praha 2

IČO: 28337573

Od ů v od n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Podivíně dne 30.6.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ssÚD 7

2

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍLOHA

# PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podminky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: 	Oprava kanalizace 2017

| Název článku Smluvních podmínek | íslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.I.4 | editelstvi silnic a dálnic R, SSUD 7,Bratislavská 867,69145 Podivín |  |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | NHBAU,s.r.o., Oldřichova 187/55, Praha |  |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 4 měsíce |  |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | I měsíc |  |
| Sekce | 1.1.26 |  |  |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace (t) Výkresy - Nabídková projektová Zhotovitele - Výkaz výměr | dokumentace |
| Právo |  | právo eské republiky |  |
| Komunikace | 1.5 | eština |  |
| Poskytnutí staveniště | 2.I | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.I.7 4 měsíce |  |
| Pověřená osoba | 3.1 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Zástupce objednatele | 3.2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se.l |  |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | IO % Přijaté ceny částka bez DPH |  |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH |  |
| Projektová dokumentace Zhotovitele |  | Nepoužije se |  |
| Harmonogram | 7.2 | Nepoužije se |  |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Věcný milník: Nepoužije se |  |

| Název článku Smluvních podmínek |  |  |  | íslo článku Smluvních podmínek |  | Příslušné údaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Doba pro dokončeni: 4 měsíce Doba pro uvedení stavby do provozu: I měsíc |  |
| Odstranění vad |  |  |  |  |  | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců |  |
| Oprávnění k Variaci |  |  |  | 10.1 |  | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |  |
| Průběžné platby |  |  |  | 11.3 |  | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), IO % průběžné platby |  |
|  |  |  |  | 1 1.3 |  | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), IO % průběžné platby |  |
|  |  |  |  | 1 1.3 |  | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), IO % průběžné platby |  |
|  |  |  |  | 1 1.3 |  | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), IO % průběžné platby |  |
| Měna |  |  |  | I I .7 |  | koruna česká |  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu |  |  |  | 12.5 a) |  | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. I .8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti); 30.000 Kč Kč za každ ří ad rušeni |  |
|  |  |  |  | 12.5 b) |  | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 7700,- Kč za každ •ednotli ří ad |  |
| Název článku podmínek |  | Smluvních |  | íslo článku Smluvních podmínek |  | Příslušné údaje |  |
|  |  |  |  |  |  | porušeni |  |
|  |  |  |  | 12.5 c) |  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 1500,- Kč za každý započatý den prodleni Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončeni |  |
|  |  |  |  | 12.5 d) |  | Zhotovitel nesplyí postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; Nepoužije se |  |
|  |  |  |  | 12.5 e) |  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 3000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |  |
|  |  |  |  | 12.5 f) |  | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.I. 300,- Kč za každý započatý den prodlení |  |
| Maximální celková smluvních pokut |  |  | výše | 12.5 |  | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |  |
| Výše pojistného plnění |  |  |  | 14.2 |  | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |  |
| Rozsah stavebně montážního pojištění |  |  |  | 14.2. |  | pojištění okolního majetku s limitem plnění 5,0 mil Kč |  |
| Způsob rozhodování sporů |  |  |  | 15 |  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecn ' soudem |  |

Datum:

NHBAU, s.r.oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(I) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje Obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variaci rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty neni prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracováni.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# PŘÍLOHA Č. 2

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

Uchazeč je oprávnen tuto přilohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.