**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**ze dne 15.11.2024**

(uzavřená dle ustanovení § 2586 a následně 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.**

IČO: 19311052

Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Lukáš Černý, ředitel

Kontaktní osoba: …………………………………………………………………….

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Krutart, s.r.o.**

IČO: 03533450

DIČ: CZ03533450

Sídlo: Karlovo náměstí 557/30, 120 00 Praha

Zastoupen: BcA. Klára Jůzová

E-mail: …………………………………

Číslo účtu: …………………………………………

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany)

**uzavírají následující Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s názvem „Kurátorský koncept a realizace výstavy**

**o EHMK“ (dále jen dodatek):**

Z důvodu nekonání výstavy v Poslanecké sněmovně, došlo k posunutí termínu dodání na leden 2025, proto se

smluvní strany dohody na prodloužení termínu pro předání díla a splatnosti za jeho dokončení.

I. Článek č. 3 smlouvy „Postup a způsob plnění“ se dodatkem mění v odstavci 3.3 takto:

* 1. Zhotovitel je **do 3.2.2025** povinen předat objednateli zhotovené bezvadné dílo. Dílo se považuje za předané okamžikem jeho předání objednateli.

II. Článek č. 4 smlouvy „Cena a platební podmínky“ se mění v odstavci 4.1 takto:

* 1. Za plnění dle této smlouvy se sjednává cena v celkové výši 150 000 Kč vč. DPH. Jedná se o cenu konečnou, zahrnující veškeré náklady vyplývající z této smlouvy. **50 % sjednané ceny bude vyplaceno na základě daňového dokladu za rok 2024, zbývající část po dokončení a předání zakázky v roce 2025.**

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Českých Budějovicích

—-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

Zhotovitel Objednatel

České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.