**DODATEK č.2 Smlouvy o dílo č. SML/0341/23**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36744: NOVÁ DĚDINA (část ŘSZK)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO: 70934860

Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxx

(dále jako „**Objednatel**“)

a

**Viadesigne s.r.o.**

Sídlo: Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

IČO: 27696880

DIČ: CZ27696880

Zastoupení: Ing. Pavel Balcar

K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Pavel Balcar

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 178027745/0600

(dále jako „**Zhotovitel**“)

**Článek I.**

**Úvodní ujednání, účel dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 12. 2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0341/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, k níž následně dne 28. 8. 2024 uzavřely dodatek č. 1, (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1. Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je časově náročné hledání technického řešení stavby – původní požadavek PČR na šířku vozovky 6,00 m v celém řešeném úseku, následně souhlas se šířkou vozovky 5,50 m v délce cca 220 m a s tím spojené podmíněné šířkové uspořádání přilehlého chodníku (min. 1,50 m) vč. zajištění přilehlého svahu a řešení ochrany stávajících inženýrských síti. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

**Článek II.**

**Změny ve smlouvě**

1. **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1**

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

* 1. *Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP) – viz. odst. 2.5. písmeno d) Smlouvy nejpozději* ***do 28.02.2025****.*

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
	2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
	3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.
	4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
	5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. Dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Zlíně, dne: 26.11.2024 | V Břeclavi, dne: 26.11.2024 |
| ……………………………………………. | ………………………………………….. |
| Ing. Bronislav Malý | Ing. Pavel Balcar |
| ředitel | jednatel |