**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo na stavbu**

**„LITOVEL – OPRAVA ZASTÁVEK PODÉL SILNICE II/373 V KATASTRU OBCE SAVÍN“**

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 24050/040147/01

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný, (TDS)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniových staveb

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě opravy autobusových zastávek podél silnice II/373 (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyla obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce) a neprovedení některých prací, které byly původně obsaženy v předmětu plnění (méněpráce). Provedení těchto prací je pro další postup výstavby nezbytné a technicky neoddělitelný od původní zakázky.

3. Z důvodu objemu víceprací a nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění díla dochází k úpravě termínu pro dokončení díla.

4. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 1 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované ve stejné příloze.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí:

Cena dle SOD bez DPH: 4.650.160,00 Kč

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.1: 242.484,43 Kč

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH: 4.892.644,43 Kč**

**DPH 21%: 1.027.455,33 Kč**

**Cena celkem vč. DPH 5.920.099,76 Kč**

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 1.

**IV.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4, odst. 4.1.2. mění následovně:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do **30.11.2024**.

**IV.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady města Litovel dne ………………..

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 výkaz výměr víceprací a méněprací

V Litovli dne: V Olomouci dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Viktor Kohout Ing. Petr Buchta

starosta města předseda představenstva