**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo na stavbu**

**„LITOVEL – ÚPRAVA ULIC ŠMAKALOVA A ČS. ARMÁDY“**

č. smlouvy objednatele: SML/0034/2024/MH

č. smlouvy zhotovitele: 24051/040147/01

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný, (TDS)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniových staveb

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.11.2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě rekonstrukce stávajících a výstavby nových zpevněných ploch na ulicích Šmakalova, ČS Armády, dále odvodnění těchto ploch a výstavby nového veřejného osvětlení (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. Z důvodu objemu již realizovaných víceprací a vzhledem k tomu, že již nyní je smluvním stranám známo, že další, zatím blíže nespecifikované, vícepráce bude potřeba ještě realizovat, a také z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění díla jsou smluvní strany nuceny upravit termín pro dokončení díla.

3. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4, odst. 4.1.2. mění následovně:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do **31.5.2025**.

**V.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady města Litovel dne ………………..

V Litovli dne: V Olomouci dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Viktor Kohout Ing. Petr Buchta

starosta města předseda představenstva