Dodatek č. 1

**k SOD:**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 1111/2024**

**Název díla:**

**Jez Doksany - oprava hydraulického systému**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Povodí Ohře, státní podnik**

**Objednatel: sídlo: IČO: DIČ:**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Rudolf Ibl**

**sídlo:** Jiráskova 4190, 43003 Chomutov

**IČO:** 06923542

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:**

**ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ**

**1.** Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

1. **převzetí pracoviště:**

Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

1. **zahájení prací:**

**Bez zbytečného odkladu po převzetí pracoviště**

1. **předání a převzetí dokončeného díla:**

**Nejpozději do 30.05.2025**

1. **vyklizení pracoviště:**

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.**

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

……………………………………

……………………………………