Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 743/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: SMD25010

Název díla:

“Tvršický vodovod – opravy s nátěry v šachtách č. 1, 2 a 4” Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

| zhotovitel: | Intermont, Opatrný, s.r.o. |
| --- | --- |
| sídlo: | Mostecká 1973, 431 11 Jirkov |

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	49900854

DIČ:	CZ49900854

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877 tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla

Dle platné smlouvy o dílo byly smluvně dohodnuty 2 termíny odstávek potrubí na max. dobu 48 hod. po odstavení potrubí objednatelem. Po první odstávce která proběhla 3.9.2024 byly po zpětném napuštění potrubí zjištěny průsaky kolem revizního vlezu potrubí DN600 v šachtě č.4. V rámci další plánované odstávky (16.9.2024) byla dohodnuta oprava svarů na potrubí kolem revizního vlezu. Vzhledem k max. možné době odstávky na 48 hod. nebyla časově splnitelná i výměna zbývající technologie. Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu potřeby další odstávky, která dle platných smluv objednatele s odběrateli vody na Tvršickém vodovodu musí být hlášena 30 dní předem. Odstávka v období po 30.09.2024 již není možná z důvodu probíhající topné sezóny a většímu riziku poškození potrubí při odstavení v rámci nízkých teplot. Realizace zbývajících prací bude provedena v následujícím roce na výzvu objednatele do 40 dní, nejpozději do 30.09.2025. TDS konstatuje, že původní termín 2. odstávky nebylo možné časově dodržet, vzhledem ke změnám v technologickém postupu stavby.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby ze dne 11.10.2024.

Mění se: Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí díla: původní znění:

Nejpozději do 30.09.2024

nové znění:

Na výzvu objednatele provedenou do stavebního deníku po doložení materiálové připravenosti zhotovitele ale nejpozději do 30.09.2025

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Jirkově

oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel

Intermont, Opatrný, s.r.o.

jednatel

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Stránka 3 z 3