|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 2**  **ke smlouvě o dílo III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4**  **ze dne 26.04.2024**  **Článek 1**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Starmosty s.r.o.** |
| se sídlem: | Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha |
| **zastoupený:** | **Michalem Kabelou, na základě plné moci** |

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 295004

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 07122764 |
| DIČ: | CZ07122764 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-11-2024 ze dne 26.04.2024, spočívající ve změně ujednané ve změnových listech a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rozpočtech změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 až 5.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH** | **5 340 438,58 Kč** |
| Vícepráce ZL 1 | 161 647,16 Kč |
| Méněpráce ZL 1 | -30 570,38 Kč |
| Vícepráce ZL 2 | 1 066,77 Kč |
| Méněpráce ZL 2 | -57 899,35 Kč |
| Vícepráce ZL 3 | 8 317,07 Kč |
| Méněpráce ZL 3 | -631 814,33 Kč |
| Vícepráce ZL 4 | 20 706,29 Kč |
| Vícepráce ZL 5 | 106 718,58 Kč |
| Méněpráce ZL 5 | -148 820,82 Kč |
| Zaokrouhlení | 0,01 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH** | **4 769 789,58 Kč** |
| DPH 21 % | 1 001 655,81 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH** | **5 771 445,39 Kč** |

Článek 3

Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Tento dodatek je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
  5. Tento dodatek je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem

souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

* 1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočty změnových listů 1 - 5

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Michal Kabela

Datum: 2024.12.10

10:21:21 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.16 10:46:02 +01'00'

Michal Kabela, na základě plné moci Starmosty s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

Rozpočty změnových listů 1-5

Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“

Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 4026-4

Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 4026-4

Rozpis položek a cen Změny

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
SO 201

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 015111.a | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13183. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 272313. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 285392. | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 285393. | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 28931. | STŘÍKANÝ BETON | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 317365. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 389325.a | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 389325.b | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 389365.a | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 389365.b | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 457325. | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 457365. | VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 45860. | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 711112. | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 711442. | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 711509. | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 9111B1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skupina změn 3

Celkem

- 30 570,38



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“  Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 4026-4  Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 4026-4 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem  v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014132.b | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33894B | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ DODATEČNĚ KOTVENÉ | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 57 899,35** | **1 066,77** | **5 453,08** | **- 56 832,59** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“  Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/4026  Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/4026 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem  v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 015111 a | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12373 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13283 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 56314 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 631 814,33** | **8 317,07** | **47 556,51** | **- 623 497,26** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“  Číslo a název SO/PS: 182 Dopravně inženýrská opatření Číslo a název rozpočtu: 182 Dopravně inženýrská opatření | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 182** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství po  Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem  v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **20 706,29** | **82 887,35** | **20 706,29** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“  Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/4026  Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/4026 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**  **SO 101** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve  Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,000 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 56330.b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 572121.a | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 572213.b | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 572213.b | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 574C66 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM  *Předmostem:6,0\*0,2 \*18,9=22,680 [A]*  *Za mostem:81,25\*0,2 =16,250 [B]*  *Rozšíření křižovatky v rozích:5,6+7,0=12,600 [C]*  *Celkem: A+B+C=51,530 [D]*  *PDPS: -51,530—51,530 [A]*  *HRS:*  *dle zaměření 229,10=229,10[B]*  *Celkem: A+B=177,570[C]* | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 912283 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **| | Celkem | | | | | | | - 148 820,82| 106 718,58| 1 324 015,60 - 42 102,24|** | | | | | | | | | | | | | |