Č. 7

SOCIÁLNÍ DIALOG

V O B L A S T I   V Ý R O B N Í H O   D R U Ž S T E V N I C T V Í

Žádost o úhradu nákladů vniklých dle § 320a zákoníku práce¨

1. Název

Sociální dialog v oblasti výrobního družstevnictví

2. Požadovaná částka

| Požadovaná částka | 1.350.000,- | Kč |
| --- | --- | --- |

3. Popis činností

Jedná se o 2 aktivity na podporu sociálního dialogu v oblasti výrobního družstevnictví:

| A) Přenos zkušeností SČMVD z celorepublikového sociálního dialogu do regionů a naopak A1 - Kulaté stoly s výrobními družstvy v regionech (Hradec Kr., Brno, Praha, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Ústí) mapování SD, účast cca 10-20 stakeholderů/půldenní A2 - Shrnutí výsledků kulatých stolů, mapa kontaktů a činností A3 - Celodenní konference k aktuální situaci v sociálním dialogu ve výrobním družstevnictví sdílení zkušeností, best practices, účast cca 150 osob A4 - Celodenní evaluační konference budoucnost SD z pohledu VD na celorepublikové úrovni a v regionech - praktická doporučení pro vedení SD účast 100 - 150 osob DPP - příprava materiálů, podkladů, organizační zajištění aktivit |
| --- |
| B) Sociální dialog v rámci družstev se zaměřením na podporu uplatnění a osobního rozvoje OZP B1 - Konference k modernímu pojetí pracovní rehabilitace v kontextu změn a potřeb moderního trhu práce k rovnocennému uplatnění OZP (7. duben 2016) B2 - Shrnutí prakticky využitelných výstupů projektů a dalších aktivit na podporu uplatnění OZP ve formě a podobě prakticky a snadno využitelné (duben – červen) – 2 publikace a) pro OZP- zaměstnance, uchazeče a zájemce o práci b) pro zaměstnavatele B3 - Databáze subjektů, kontaktů a služeb, využitelných ze strany zaměstnavatelů i dalších subjektů na podporu uplatnění OZP v ČR (síť kontaktů a jejich využití jako stakeholderů (sociální, zdravotní, vzdělávání, zprostředkování, zaměstnávání) - tříděno věcně, oborově i regionálně v podobě databáze elektronické a aktualizovatelné (např. s roční periodicitou) B4 - PR projektu - inzerce, propagace, články a propagační předměty anebo tiskoviny B5 - Evaluační seminář (spojený s podzimní poradou VDI) – 30- 40 účastníků |  |  |

Rozpočet jednotlivých akcí je uveden dále

4. Časový harmonogram činností

04 – 12 / 2016

A) Přenos zkušeností SČMVD z celorepublikového sociálního dialogu do regionů a naopak

termín konání: duben – prosinec 2016

| 5. Formulář rozpočtu Předpoklad nákladů realizovaných činností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nákladová položka | Požadovaná částka | Komentář |
| 1. Osobní náklady |  | 364.000 Kč |  |
| 1.1 Hrubé platy – zaměstnanci na pracovní poměr |  |  |  |
| 1.2 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPČ |  | 0 Kč |  |
| 1.3 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPP |  | 364.000 Kč |  |
|  | DPP pro A1 | 24.000,- |  |
|  | DPP pro A2 | 20.000,- |  |
|  | DPP pro A3 | 170,000,- |  |
|  | DPP pro A4 | 150.000,- |  |
| 1.4 Ostatní osobní náklady |  | 0 Kč |  |
|  | Odvody zaměstnavatele na zdrav. a soc. pojištění |  |  |
|  | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele |  |  |
| 2. Provozní náklady |  | 306.000,- |  |
| 2.1 Spotřební materiál |  | 67.000,- |  |
|  | Kancelářské potřeby |  |  |
|  | pro A1 | 2.0000,- |  |
|  | pro A2 | 25.000,- |  |
|  | pro A3 | 20.000,- |  |
|  | pro A4 | 20.000,- |  |
| 2.2 Vybavení |  | 0 Kč |  |
| 2.3 Energie |  | 0 Kč |  |
|  | Elektřina |  |  |
|  | Plyn |  |  |
|  | Vodné, stočné |  |  |
| 2.4 Cestovné |  | 0 Kč |  |
|  | Cestovní náhrady zaměstnanců |  |  |
|  | Ostatní cestovné |  |  |
| 2.5 Ostatní služby |  | 109.000,- |  |
|  | Nájemné, pronájem techniky |  |  |
|  | pro A1 | 12.000,- |  |
|  | pro A2 |  |  |
|  | pro A3 | 45.000 |  |
|  | pro A4 | 52.000,- |  |
| 2.6 Ostatní náklady - občerstvení |  | 130.000,- |  |
|  | pro A1 | 10.000,- |  |
|  | pro A2 |  |  |
|  | pro A3 | 40.000,- |  |
|  | pro A4 | 80.000,- |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY |  | 670.000,- |  |

B) Sociální dialog v rámci družstev se zaměřením na podporu uplatnění a osobního rozvoje OZP

termín konání: duben – prosinec 2016

| 5. Formulář rozpočtu Předpoklad nákladů realizovaných činností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nový návrh |  | Komentář |
| 1. Osobní náklady |  | 337 000,- |  |
| 1.1 Hrubé platy – zaměstnanci na pracovní poměr |  | 53 000,- |  |
| Pro B1 |  |  |  |
| Pro B2 |  |  |  |
| Pro B3 |  | 34 000,- |  |
| Pro B4 |  | 9 500,- |  |
| Pro B5 |  | 9 500,- |  |
| 1.2 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPČ |  |  |  |
| 1.3 Odměny z dohod – zaměstnanci na DPP |  | 285 000,- |  |
|  | Pro B1 |  |  |
|  | Pro B2 | 30 000,- |  |
|  | Pro B3 | 235 000,- |  |
|  | Pro B4 | 10 000,- |  |
|  | Pro B5 | 10 000,- |  |
| 1.4 Ostatní osobní náklady |  | 19 000,- |  |
|  | Odvody zaměstnavatele na zdr. a soc. pojištění | 18 000,- |  |
|  | Zákonná pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 1 000,- |  |
| 2. Provozní náklady |  | 323 000,- |  |
| 2.1 Spotřební materiál |  | 30 000,- |  |
|  | Kancelářské potřeby |  |  |
|  | Pro B1 |  |  |
|  | Pro B2 |  |  |
|  | Pro B3 |  |  |
|  | Pro B4 | 25 000,- |  |
|  | Pro B5 | 5 000,- |  |
| 2.2 Vybavení |  | 0,- |  |
| 2.3 Energie |  |  |  |
|  | Elektřina |  |  |
|  | Plyn |  |  |
|  | Vodné, stočné |  |  |
| 2.4 Cestovné |  | 25 000,- |  |
|  | Cestovní náhrady zaměstnanců |  |  |
|  | Ostatní cestovné |  |  |
|  | Pro B1 |  |  |
|  | Pro B2 |  |  |
|  | Pro B3 | 20 000,- |  |
|  | Pro B4 |  |  |
|  | Pro B5 | 5 000,- |  |
| 2.5 Ostatní služby |  |  | 2 |
|  | Nájemné, pronájem techniky, nákup služeb | 235 000,- |  |
|  | Pro B1 |  |  |
|  | Pro B2 | 90 000,- |  |
|  | Pro B3 | 100 000,- |  |
|  | Pro B4 | 20 000,- |  |
|  | Pro B5 | 25 000,- |  |
| 2.6 Ostatní náklady - občerstvení |  | 33 000,- |  |
|  | Pro B1 |  |  |
|  | Pro B2 | 5 000,- |  |
|  | Pro B3 | 10 000,- |  |
|  | Pro B4 | 5 000,- |  |
|  | Pro B5 | 13 000,- |  |
| CELKOVÉ NÁKLADY |  | 680 000,- |  |