Malá technika z.ú. 17. listopadu 51/1, Říčany 251 01 IČ:03647854 Vyřizuje: Ing. Martina Pokorná XXX

Vyřizuje: Kateřina Kuklíková	               			V Rokycanech dne 10.12.2024

Objednávka č.: 20/2024

Objednávka „Vzdělávací program „Malá technická univerzita“ na podporu polytechnického vzdělávání dětí MŠ a žáků 1. stupně ZŠ pro rok 2025“

Objednáváme u Vás zajištění vzdělávacího programu s názvem „Malá technická univerzita“ (vazba na implementační aktivitu č. AS4 RAP VI.) na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání dětí MŠ a žáků 1. stupně ZŠ pro rok 2025, tematické zaměření: digitální gramotnost, internet a prevence, logické a informatické myšlení. Jedná se o program s využitím inovativních metod výuky. Celkem bude vzdělávací program realizován v 6 školách na území ORP Rokycany (konkrétní místa konání akcí budou upřesněna po vzájemné dohodě mezi objednatelem a dodavatelem vzdělávacího programu).

Rozsah vzdělávacího programu pro 1 školu:

- 1x úvodní společné školení pedagogů, 4 hodiny

- 1x projektový den, 4 hodiny

- Podpůrné metodické a didaktické materiály

Předpokládané termíny konání vzdělávacího programu:

11.2.2025, 9:00-12:00 – úvodní společné školení pedagogů

21.2.2025, 8:30-12:00 – projektový den č.1 v MŠ/1. stupeň ZŠ

7.3.2025, 8:30-12:00 – projektový den č.2 v MŠ/1. stupeň ZŠ

21.3.2025, 8:30-12:00 – projektový den č.3 v MŠ/1. stupeň ZŠ

24.3.2025, 8:30-12:00 – projektový den č.4 v MŠ/1. stupeň ZŠ

4.4.2025, 8:30-12:00 – projektový den č.5 v MŠ/1. stupeň ZŠ

11.4.2025, 8:30-12:00 – projektový den č.6 v MŠ/1. stupeň ZŠ

Změna termínu konání a místa konání vzdělávací akce je umožněna po vzájemné dohodě mezi objednatelem a dodavatelem.

Předpokládaná cena: 18.400 Kč / 1x vzdělávací program včetně všech souvisejících nákladů, předpokládaná cena za realizaci celkového rozsahu objednávky (6 zapojených škol) činí: 110.400 Kč (dodavatel není plátce DPH).

Fakturace proběhne ve 2 platbách:

- Platba ve výši 55 200 Kč po uskutečnění úvodního školení, tj. nejdříve 11.2.2025

- Platba ve výši 55 200 Kč po uskutečnění posledního (6.) projektového dne, tj. nejdříve 11.4.2025

Hlavní kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kuklíková, XXX

Platbu prosíme na fakturu – fakturační údaje:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed 337 01 Rokycany; IČ: 00259047

Na fakturu prosíme uvést, že se jedná o plnění v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV., reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337. Faktura bude v elektronické podobě (návrhu) zaslána ke schválení ze strany dodavatele na email XXX

Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů, případně originály dalších dokumentů souvisejících s touto zakázkou min. do roku 2036 a umožnit k ní přístup všem souvisejícím konkrétním orgánům v souladu s pravidly OP JAK.