DODATEK č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 31. 10. 2024

(dále jen „smlouva“)

**na realizaci zakázky s názvem:**

***„Výměna osvětlovací soustavy v budově Velká Hradební 13“***

uzavřený podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

 **I.**

 Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Kupující:** |  |
| **Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Pařížská 1670/15, 400 01 Ústí nad Labem - centrum |
| Zastoupený: | Ing. Markéta Casalderrey, ředitelka školy |
| IČ: | 44556969 |
| DIČ: | neplátce DPH |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |
| tel: |  |
| e-mail: |  |
|  *dále jen „****kupující****“* |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Prodávající:** |  |
| ULIMEX, spol. s r.o. |  |
| Sídlo: | Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem |
| Zastoupený: | Tomáš Huja, jednatel |
| IČ: | 14864878 |
| DIČ: | CZ14864878 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |
| Zástupce ve věcech technických: |  |
| tel: |  |
| e-mail: |  |
| zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 157 |
| *dále jen „****prodávající****“* |

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

**II.**

**Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu předání předmětu plnění a celkové kupní ceny díla v souvislosti se změnami odsouhlasenými v rámci Změnového listu č. 1, tvořícího přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě kupní ceny díla (navýšení)
o 138 713,20 Kč bez DPH (167 842,97 Kč včetně DPH).

1. **Čl. III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **cena bez DPH** | **sazba DPH** | **výše DPH** | **cena vč. DPH** |
| **cena celkem** | 2 025 652,20,- | 21% | 425 386,96,- | 2 451 039,16,- |

“

1. **Čl. IV. Předání předmětu plnění zakázky** **bod 1.** výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„1. Prodávající je povinen předat předmět plnění zakázky dle této smlouvy nejpozději do 17. 2. 2025.“

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Příslušné uveřejnění zajistí kupující.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.

**Přílohy Dodatku č. 1:**

1) Změnový list č.1

2) Změnový položkový rozpočet č.1

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne dle data el. podpisu | V Ústí nad Labem dne dle data el. podpisu |
| ……………………………………………. | ……………………………………………… |
| Kupující**Ing. Markéta Casalderrey**ředitelka školy | Prodávající**Tomáš Huja**jednatel |