**III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2**

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2**

**ze dne 04. 03. 2024**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Starmosty s.r.o.** |
| se sídlem: | Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha |
| **zastoupený:** | **Michalem Kabelou, na základě plné moci** |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. značka C 295004

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 07122764 |
| DIČ: | CZ07122764 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-48-2023 a číslo zhotovitele 24-STM04, ze dne 4. 3. 2024, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2**

1. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1-9.
2. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** | **7 343 521,29** Kč |
| Vícepráce ZL 1 | 16 230,19 Kč |
| Méněpráce ZL 1 | - 677 654,80 Kč |
| Méněpráce ZL 2 | - 10 515,12 Kč |
| Vícepráce ZL 3 | 7 959,18 Kč |
| Méněpráce ZL 3 | - 259 870,86 Kč |
| Vícepráce ZL 4 | 38 373,12 Kč |
| Méněpráce ZL 4 | -48 695,68 Kč |
| Vícepráce ZL 5 | 79 384,54 Kč |
| Méněpráce ZL 6 | -148 370,43 Kč |
| Méněpráce ZL 7 | -1 302,80 Kč |
| Vícepráce ZL 8 | 8 954,25 Kč |
| Méněpráce ZL 8 | - 86 017,60 Kč |
| Vícepráce ZL 9 | 14 200,49 Kč |
| Méněpráce ZL 9 | - 60 662,12 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH** | **6 215 533,65 Kč** |
| DPH 21 % | 1 305 262,07 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH** | **7 520 795,72 Kč** |

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
  5. Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**III/11262 Třeštice - most ev. č. 11262-2**

* 1. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list 1-9

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Praze, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Michal Kabela

Datum: 2024.12.16 11:12:30+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.17 13:54:54 +01'00'

Michal Kabela, na základě plné moci Starmosty s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2 | | |  |  |  |  |  |  | **ZMĚNA SOUPISU** | | **PRACÍ (SO/PS)** | |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2 | | |  |  |  |  |  |  |  | **SO 201** | |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | |  |  |  |  |  | **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné  v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po  Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 014122. | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 125739. | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 131738. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22694. | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22695. | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 26114. | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 26124. | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 272365. | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 317365. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 333365. | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 421365. | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 677 654,80** | **16 230,19** | **1 200 619,17** | **- 661 424,61** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštice, - most ev. č. 11262-2 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 181** | | | | | |
| Číslo | a název SO/PS: SO 181 Přechodné dopravní značení | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | |  |  |  |  |  | **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě  v Kč | Změny záporné  v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 916122 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 916123 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 916129 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 916322 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 916323 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 916329 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 10 515,12** | **0,00** | **0,00** | **- 10 515,12** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpis položek a cen Změny | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštice, - most ev. č. 11262-2 | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101 | | | | | |
| Číslo | a název SO/PS: SO 101 Komunikace III/11262 | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | |  |  |  |  |  | Skupina změn 3 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po  Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 113138.a | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 113725 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 125735 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 125738 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 125739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky OTSKP 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 11317 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 0,000 | 19,188 | 19,188 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 7 959,18 | 7 959,18 | 7 959,18 | #DĚLENÍ\_NULOU! |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  | - 259 870,86 | 7 959,18 | 139 344,32 | - 251 911,68 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2  Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2  Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 121105 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 pod základem mostu 2,6\*10,25\*2\*0,15=7,995 [A]  *ZBV1 2,6\*10,25\*2\*0,2=10,660*  *Celkem ve ZBV: 7,995+10,660=18,655* | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 451522 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 48 695,68** | **38 373,12** | **69 638,37** | **- 10 322,56** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2  Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2  Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné  v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po  Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 451523 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 82457 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **| 1 Celkem 1 1 1 1 1 1 | 0,001 79 384,54| 439 851,40 | 79 384,54|** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101** | | | | | |
| Číslo | a název SO/PS: SO 101 Komunikace III/11262 | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | |  |  |  |  |  | **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné  v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po  Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 014122 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 123739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18110.a | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 148 370,43** | **0,00** | **0,00** | **- 148 370,43** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2  Číslo a název SO/PS: SO 134 Chodníková plocha  Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 134** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 1 302,80** | **0,00** | **0,00** | **- 1 302,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101** | | | | | |
| Číslo | a název SO/PS: SO 101 Komunikace III/11262 | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | |  |  |  |  |  | **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné  v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po  Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 451573 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 56963.a | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 87644 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 89536 | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **- 86 017,60** | **8 954,25** | **360 409,28** | **- 77 063,35** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis položek a cen Změny** | | | | | | | | | | | | | |
| Název stavby dle SoD: III/11262 Třeštíce, - most ev. č. 11262-2  Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 11262-2  Číslo a název rozpočtu: Varianta: V5 - PDPS - 2023 | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201** | | | | | |
| **Skupina změn 3** | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za  m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné  v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po  Změně  v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 125735 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 18223 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 78382 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 78383 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 91710 | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **| 1 Celkem I I I I I I | - 60 662,12 14 200,49 30 684,21 - 46 461,63|** | | | | | | | | | | | | | |