***DODATEK č. 1 ke SmlouvĚ o dílo***

***evidenční číslo objednatele: SOD2024/010, evidenční číslo zhotovitele: OP2443201773***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Háje***

***Sídlo: K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4***

***Zastoupený: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou***

***IČO: 708 75 111***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx**

 **číslo účtu: xxxxxxxxxxx**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***Colsys s.r.o.***

***Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí***

***Zastoupený: Ing. Jiřím Marešovským, jednatelem***

***IČO: 14799634***

***DIČ: CZ14799634***

***Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx***

 ***číslo účtu:*** ***xxxxxxxxx***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 902*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2024, evidenční číslo objednatele: SOD2024/010, evidenční číslo zhotovitele: OP2443201773 (dále jen „Smlouva“) Dodatek č. 1 tohoto znění:***

***Preambule***

*Při realizaci díla s názvem:* ***„Dodávka a montáž elektrického požárního systému na budově A1“*** *se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce.*

*Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů, a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.*

*Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen projektantem, TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.*

*Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.*

*V rámci Dodatku č. 1 dochází k navýšení ceny dle původní Smlouvy o 8,73 % původní hodnoty závazku.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. ***Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:***

***1.1a.*** *Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o následující dodatečné dodávky a práce.*

*Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr, který je součástí tohoto změnového listu. Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr, je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1.*

* 1. ***Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:***

***Článek IV. Cena díla***

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

***4.1.******Cena díla*** *uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**(dále rovněž jen „DPH“)*

***1 071 517,60 Kč bez DPH***

*(původní cena dle SoD: 985 444,- Kč*

*+ 86 073,60 Kč cena dodatečných prací dle ZL č.1)*

### *Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

###  *128 582,11 Kč*

### *Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku*

 ***0 Kč***

###  *Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

***1 200 099,71 Kč***

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

***2.1.*** *Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla sjednaný ve smlouvě.*

***2.2.*** *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

***2.3.*** *Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:*

* *příloha číslo 1 - Změnový list ZL č. 1 se soupisem stavebních prací s výkazy výměr;*

***2.4.*** *Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.*

***2.5.*** *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

***V Praze dne 17.12.2024 V Praze dne 17.12.2024***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 *za Objednatele za Zhotovitele*

 ***Mgr. Dagmar Zavadilová Ing. Jiří Marešovský***

 *ředitelka DS Háje* *jednatel Colsys s.r.o.*