***Protokol o změně díla změnový list číslo 1***

|  |  |
| --- | --- |
| *Předmět díla:* | *Dodávka a montáž elektrického požárního systému na budově A1* |
| *Objekt:* | *objekt A1 Domova pro seniory Háje* |
| *Objednatel:* | *Domov pro seniory Háje* |
| *Zhotovitel:* | *Colsys s.r.o., se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí, IČO: 147 99 634* |
| *TDS:* |  |
| *Projektant:* | *Zdeňek Grycl, se sídlem: Karlštejnská 57, 252 25* |
| *Popis změny:* *Předmětem změnového listu je doplnění čidel ve strojovně výtahu u bufetu a 2 ks ve spojovacím krčku mezi A1 a B, dále ovládané dveře v krčku na úrovni patra a zapojení stávajících dveřních magnetů ve velkém sále 3 ks hlásičů EPS a příslušné kabeláže, osazení dveří magnety.* |
|  |
| *Odůvodnění změny:* *Uvedené změny nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.* |
|  |
| ***údaje o změně*** | *Změnu vyvolal:* | *zhotovitel* |
| *Jedná se o změnu: (zatrhnout)* | *zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla* | *-* |
| *úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla* | *-* |
| *práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla* | *X* |
| *Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)* | *§ 222 odst. (4)* | *X* |
| *§ 222 odst. (5)* | *-* |
| *§ 222 odst. (6)* | *-* |
| *§ 222 odst. (7)* | *-* |
| *Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)* | *zápis do SD (deníku změn)* | *X* |
| *dodatek k PD* | *-* |
| *dokumentace skut. provedení* | *X* |
| *jiné* | *-* |
| ***údaje o složení ceny změny*** | *hodnota přípočtů (víceprací)* | *86 073,60 Kč* |
| *celkem v Kč bez DPH* |
| *hodnota odpočtů (méněprací)* |  |
| *celkem v Kč bez DPH* |
| ***údaje o ceně změny*** | *ocenění změny předložil:* | *Zhotovitel* |
| *náklady na změnu v Kč bez DPH* | *86 073,60 Kč* |
| *Výše DPH* | *sazba:* |  | *10 328,83 Kč* |
| *náklady na změnu vč. DPH* | *96 402,43 Kč* |
| *údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.* | *1* |
| ***termíny*** | *Termín realizace změny:* |  |
| *Vliv změny na termín dokončení díla:* | *-* |
| ***odsouhlasení změny*** | ***Změnu odsouhlasil:*** | ***datum*** | ***podpis*** |
| *Zhotovitel (stavbyvedoucí):* | *11.12.2024* |  |
| *Zhotovitel (statutární zástupce):* | *11.12.2024* |  |
| *TDS:* | *---------* |  |
| *Projektant:* | *11.12.2024* |  |
| *Objednatel (statutární zástupce):* | *11.12.2024* |  |
| ***přílohy*** | *Přílohy:**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tabulka evidence změn*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***číslo změny*** | ***snížení ceny*** | ***bez dopadu do ceny*** | ***nad rámec ceny*** | ***cenové údaje bez DPH*** | ***cenové údaje vč. DPH*** |
| ***přípočty*** | ***odpočty*** | ***cena díla***  | ***cena díla***  |
| ***čl. 4.1. SOD*** | ***čl. 4.1. SOD*** |
|  *Základní smlouva* | *xx* | *xx* | *xx* | *xx* | *xx* | *985 444,- Kč* | *1 103 697,28 Kč* |
|  *Změnový list č. 1* | *-* | *-* | *x* | *86 073,60 Kč* |  | *1 071 517,60 Kč* | *1 200 099,71 Kč* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***Součty*** | ***86 073,60 Kč*** | ***0,00 Kč*** |  |  |