DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo III/3538, III/3539 Nové Veselí-Sirákov**

**ze dne 15.08.2024**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| se sídlem: | **Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany** |
| **zastoupený:** | Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26177005 |
| DIČ: | CZ26177005 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 5-36 a číslo zhotovitele 241122024, ze dne 22.04.2024, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změny prací jsou podrobně ujednány ve změnových listech, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 - 6.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH** | **12 751 501,64 Kč** |
| Méněpráce ZL 1 | -26 292,16 Kč |
| Vícepráce ZL 1 | 167 591,23 Kč |
| Méněpráce ZL 2 | - 481 592,09 Kč |
| Vícepráce ZL 2 | 17 572,88 Kč |
| Méněpráce ZL 3 | - 71 190,20 Kč |
| Vícepráce ZL 3 | 384 324,82 Kč |
| Méněpráce 4 | -12 569,40 Kč |
| Vícepráce ZL 4 | 7 646,38 Kč |
| Méněpráce ZL 5 | - 17 906,20 Kč |
| Vícepráce ZL 5 | 7 036,35 Kč |
| Méněpráce ZL 6 | - 7 502,60 Kč |
| Vícepráce ZL 6 | 10 646,63 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** | **12 729 267,28 Kč** |
| DPH 21 % | 2 673 146,13 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH** | **15 402 413,41 Kč** |

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
	3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
	4. Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
	5. Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
	6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
	7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
	9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list 1 - 6

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Michal Altrichter

Datum: 2024.12.16

09:38:09 +01 '00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.17 14:43:05 +01'00'

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

3.13.1

Datum:

Čas:

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - Sirákov

ZŘ -

SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí)

Číslo a název rozpočtu:

SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí)

**č. 001**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 123736. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 56140.1 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 015111. | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮNEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - SirákovČíslo a název varianty: ZŘ -Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí)Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace III/3538 v km 3,388 70 - 3,595 54 (výjezd z Nového Veselí) | **Změna soupisu prací (SO/PS) č.** |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | **Celkem****Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | **1 176 343,17**1 176 343,17 | **-26 292,16**-26 292,16 | **167 591,23**167 591,23 | **1 317 642,23**1 317 642,23 | **141 299,07**141 299,07 | **12,01**12,01 |

3.13.1

Datum:

Čas:

3.13.1

Datum:

Čas:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. 001**

241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - Sirákov

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

ZŘ -

SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí - Újezd)

SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí - Újezd)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU - Pařezy | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11222. | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 123736. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 56140.1 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 574C06. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 91257. | ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové Veselí - SirákovČíslo a název varianty: ZŘ -Číslo a název SO/PS: SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí -Újezd)Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Komunikace III/3539 v km 0,000 00 - 1,600 00 (extravilán Nové Veselí -Újezd) | **Změna soupisu prací (SO/PS)****č. 001** |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 015111. | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮNEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem****Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | **6 812 625,16**6 812 625,16 | **-481 592,09**-481 592,09 | **17 572,88**17 572,88 | **6 348 605,96**6 348 605,96 | **-464 019,21**-464 019,21 | **-6,81**-6,81 |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace III/3539 v km | 1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd) |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace III/3539 v km | 1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd) |  |  | **č. 001** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 122737. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ - ŠD 0/32 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 574C56. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 577A1. | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOUZÁLIVKOU | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 587206. | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 89921. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 89921.R1 | ULOŽENÍ SAMONIVELAČNÍCH POKLOPŮ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 89922. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 91781. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace III/3539 v km | 1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd) |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace III/3539 v km | 1,600 00 - 2,512 14 (intravilán Újezd) |  |  | **č.** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 96687. | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍKOMPLETNÍCH | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 015111. | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮNEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 132737. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 56140.1 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 87434. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 91723. | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **3 935 755,77** | **-71 190,20** | **384 324,82** | **4 248 890,39** | **313 134,62** | **7,96** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 3 935 755,77 | -71 190,20 | 384 324,82 | 4 248 890,39 | 313 134,62 | 7,96 |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 - Propustek ev.č. 3538-8P |  |  |  |  |  |  | **č. 001** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 113132. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCHS ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 123736. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17170. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ - ŠD 0/32 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 56140.1 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.1 - Propustek ev.č. 3538-8P |  |  |  |  |  |  | **č. 001** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9183C3. | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 966138. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 966346. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 015111. | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮNEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **132 780,21** | **-12 569,40** | **7 646,38** | **127 857,19** |  | **-4 923,02** | **-3,71** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 132 780,21 | -12 569,40 | 7 646,38 | 127 857,19 |  | -4 923,02 | -3,71 |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.2 - Propustek ev.č. 3539-1P |  |  |  |  |  |  | **č. 001** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 113132. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCHS ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 123736. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17170. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 56140.1 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9183C3. | PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 966158. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 966357. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: | 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |  |
| Číslo a název varianty: | ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: | SO 201 - Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: | SO 201.2 - Propustek ev.č. 3539-1P |  |  |  |  |  |  |  | **č. 001** |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 015111. | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮNEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **128 758,86** |  | **-17 906,20** | **7 036,35** | **117 889,01** |  | **-10 869,85** | **-8,44** |
|  |  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 128 758,86 |  | -17 906,20 | 7 036,35 | 117 889,01 |  | -10 869,85 | -8,44 |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Propustek ev.č. 3539-2P |  |  |  |  |  |  | **č. 001** |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. vKč | cena celkem ve smlouvě vKč | méněpráce ve změně vKč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně vKč | rozdíl cen celkem vKč | rozdíl cen celkem v% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 122737. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 129945. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 129946. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 451314. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 899574. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZEŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 9183A2. | PROPUSTY Z TRUB DN 300MMŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 9183B2. | PROPUSTY Z TRUB DN 400MMŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 966138. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 015111. | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮNEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |
| --- |
| **Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)** |
| Číslo a název stavby: 241122024 - III/3538, III/3539 Nové | Veselí - Sirákov |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201.3 - Propustek ev.č. 3539-2P |  |  |  |  |  |  | **č. 001** |  |  |
| poř. č. |  |  |  | množství ve | množství ve | množství | cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| pol. | kód položky | název položky | m.j. | smlouvě | změně | rozdílu | m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
|  |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | **57 955,21** | **-7 502,60** | **10 646,63** | **61 099,24** | **3 144,03** | **5,42** |
|  |  | **Všechny změny celkem** |  |  |  |  |  | 57 955,21 | -7 502,60 | 10 646,63 | 61 099,24 | 3 144,03 | 5,42 |

3.13.1

Datum:

Čas: